## 2026年6月汇总
项目成本风险等级评分汇总表（2026年6月）
单位 名称 |  |  |  | 三公司 | [20 empty] | 四公司 | [5 empty] | 五公司 |  |  | 六公司 | [17 empty] | 七公司 | [50 empty] | 十公司 | [53 empty] | 市政路桥公司 | [26 empty] | 格瑞特公司 | [8 empty] | 青岛公司 | [8 empty] | 济南公司 |  |  | 设备安装 | [26 empty] | 国际公司
序号 | 评分维度 | 权重 | 项目名称 | 坤园-土建 |  |  | 坤园-安装 |  |  | 冷热源-安装 |  |  | 物联慧城-土建、安装 |  |  | 芝罘π入光成站220千伏线路工程 |  |  | 山东黄金技校改造项目 |  |  | 中集零碳智造产业园(一期)挡土墙工程 |  |  | 山东核电有限公司专家村室外设施维修工程施工项目 |  |  | 京鲁船业深远海装备保障基地项目（一期工程）喷砂喷漆车间 |  |  | 美瑞四期围墙土建项目 |  |  | 辛安河污水处理厂（土建） |  |  | 辛安河污水处理厂（安装） |  |  | 海上世界片区电力配套项目（土建） |  |  | 海上世界片区电力配套项目（安装） |  |  | 孙家B地块芝水城中村改造（土建） |  |  | 孙家B地块芝水城中村改造（安装） |  |  | 新力，博通2025年度长峰东线，皇冠站与循环水西线一级网等两箱工程土建工程 |  |  | 市区公司2025年度供热服务一至四科区域供热管网检修工程安装工程 |  |  | 某单位篮球馆屋面防水整修等工程 |  |  | 锦绣四期康和新城网点屋面防水渗漏维修工程 |  |  | 三码头供水管线及盖板更新、小五号码头厕所整修工程合同 |  |  | 辽河镇循环经济、农光互补鱼菜共生现代科技大棚项目一标段 |  |  | 海阳中心渔港现代海洋渔业项目（1#海产品加工厂、渔获物集散中心厂房） |  |  | 烟台中泰管业工程有限公司5#厂房建设项目工程总承包施工 |  |  | 中国光大银行烟台招远北城社区支行装修改造工程 |  |  | 斗山山猫叉车（烟台）有限公司新建甲类仓库项目 |  |  | 山东鹰轮机械有限公司齿轮智能化生产项目厂房二建设工程 |  |  | 烟台联风鱼跃气体有限公司高纯度电子级稀有气体精制项目（一期）总包工程 |  |  | 万华化学绿电产业园三期年产20万吨磷酸铁锂项目土建工程 |  |  | 市区公司2026年度高区供热一科区域供热管网技改工程安装工程 |  |  | 初村公司2026年度高区供热三科区域一级网改造工程土建工程 |  |  | 新力公司2026年度环翠供热二科一级网改造工程(土建) |  |  | 博通公司2026年度环翠供热一科、二科华夏、皇冠站区域二级网技改等两项工程 |  |  | 珠海力华气体有限公司年产5000吨硅烷及其他气体配套项目（李春明） |  |  | 御山华府6号地块项目工程施工总承包 （于洋/张志峰） |  |  | 瀛洲海洋牧场综合提升改造项目一期工程 （孙德志/张伟） |  |  | 烟台五彩文化创意产业园二期项目施工（第一标段）（王峰） |  |  | 青云小区等小区改造工程（战争舜） |  |  | 马山寨码头工程一期项目工程总承包 （周佳/张涛） |  |  | 朝阳街区历史文化展示馆工程（贺延超） |  |  | 烟台公交集团新能源城市综合停车中心项目 |  |  | 烟台救捞潜水训练基地功能升级工程 |  |  | 蓝色药港配套厂房项目（逄鹏飞） |  |  | 烟台体育公园提升改造项目一期施工总承包标段一（孙翔） |  |  | 东方海天酒店装修项目（王钰朝） |  |  | 烟台打捞局芝罘岛东路100内3号房屋维修项目 |  |  | 烟台栖霞中联水泥有限公司4000t/d水泥熟料建设项目 |  |  | 万华化学绿电产业园二期年产20万吨磷酸铁锂项目及三期年产20万吨磷酸铁锂项目土建工程（标段二） |  |  | 烟台长输供热管网项目(管网部分) |  |  | 山东工商学院龙口校区建设项目（一期） |  |  | 蓬莱国际机场二期临时用地复垦工程 |  |  | 所城里历史文化街区保护性改造项目东城墙景观带及南广场工程施工 |  |  | 朝阳街(一期)历史文化街区保护性改造项目支巷广场景观工程施工 |  |  | 莱山区产学研科创产业园配套设施项目-天籁花园北侧路提升整治工程 |  |  | 莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目-烟台毓璜顶医院老年照护康复医学中心外网供电配套土建工程施工 |  |  | 中心城区220千伏线路及盛泉线改接工程 |  |  | 西轸新城配套路桥梁工程 |  |  | 烟台体育公园提升改造项目（一期） |  |  | 华能烟台电厂220千伏电力管廊工程施工2标段 |  |  | 莱山区岱山区片老旧街区改造项目-老旧设施更新改造工程施工 |  |  | 高新区市政道路雨水管网更新改造工程施工（一期）二次招标【标段一】 |  |  | G228丹东线蓬莱区南吴家至开发区平畅李家段沿线排水改造工程EPC |  |  | 高新区市政道路雨水管网更新改造工程施工(二期） |  |  | 洪楼A4项目基坑围护工程 |  |  | 洪楼A1项目（土建+安装） |  |  | 高密万海（土建+安装） |  |  | 11060351工程项目 |  |  | A项目 （B16安置小区二期EPC工程总承包第一标段安装劳务工程） |  |  | B项目 （解宋营安置小区EPC工程总承包第一标段安装劳务工程） |  |  | C项目 （天然气管道安装流量计（第三期）） |  |  | D项目 （高温合金搬迁项目） |  |  | E项目 （天然气氧氮氧管路增加流量计项目） |  |  | F项目 （烟核机械厂新增FZ90-150T翻转机基础工程） |  |  | G项目 （M系列发动机工艺开发加工、装试及试车改造项目建安工程） |  |  | H项目 （平度厂区年产85000吨液体制剂项目（一期）建筑工程） |  |  | I项目 （山东潍坊润丰化工股份有限公司2#动力工程） |  |  | 斐济楠迪Extra商场项目 |  |  | 斐济CJP ALFA厂房项目 |  |  | 斐济CJP厂房办公区项目 |  |  | 斐济RPL商业中心项目 |  |  | 斐济北岛新世界超市项目 |  |  | 秘鲁钱凯港410大楼新增值班室改造项目
|  |  | 评分标准 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分 | 项目情形 | 得分 | 乘权重 得分
1 | 商务底线 | 5% | 1.未突破商务底线（0） 2.突破商务底线（100） 注：列明具体事项，如投标利润率*%，低于商务底线 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0） | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线（0）。投标利润率3%，围墙施工采用固定综合单价，工程量参照竣工图纸、结合现场实际施工及双方确认的签证单作为结算依据，未低于商务底线。 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，总价合同量价不调整 | 100 | 5 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 2.突破商务底线，总价合同量价不调整 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，总价合同量价不调整 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，总价合同量价不调整 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，工期、质量违约无上限 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 2.突破商务底线，垫资施工 | 100 | 5 | 投标利润率1%，低于商务底线 | 100 | 5 | 投标利润率5% | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 投标利润率7% | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 投标利润率5% | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 投标利润率5% | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 投标利润率5% | 0 | 0 | 投标利润率7% | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 暂未签订 | 0 | 0 | 投标利润率1%，低于商务底线 | 100 | 5 | 暂未签订 | 0 | 0 | 暂未签订 | 0 | 0 | 投标利润率3% | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0 | 1.未突破商务底线 | 0 | 0
2 | 项目经理 | 3% | 1.非首次担任（0～20） 2.首次担任（80～100） 注：之前项目过程中出现成本管理问题或最终考核未完成责任目标但未亏损的，按照不低于80分评分 | 2.首次担任（80～100） | 100 | 3 | 2.首次担任（80～100） | 100 | 3 | 2.非首次担任（80～100） | 10 | 0.3 | 1.非首次担任（0～20） | 10 | 0.3 | 1.非首次担任（0～20） | 10 | 0.3 | 1.非首次担任（0～20） | 10 | 0.3 | 1.非首次担任（0～20） | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任。项目经理于学志施工项目阿姿谊袜业完成责任目标，大季家污水处理厂项目利润率10.63%正常。 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 2.首次担任 | 80 | 2.4 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 2.首次担任 | 80 | 2.4 | 2.首次担任 | 80 | 2.4 | 2.首次担任 | 80 | 2.4 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 5 | 0.15 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任，品牌项目经理 | 5 | 0.15 | 1.非首次担任，品牌项目经理 | 5 | 0.15 | 非首次担任项目经理 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 2.首次担任 | 90 | 2.7 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 5 | 0.15 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 10 | 0.3 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 0 | 0 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 | 1.非首次担任 | 20 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2.非首次担任 | 0 | 0 | 2.非首次担任 | 0 | 0 | 2.非首次担任 | 0 | 0 | 2.非首次担任 | 0 | 0 | 2.首次担任 | 80 | 2.4 | 2.非首次担任 | 0 | 0
3 | 项目地域 | 8% | 1.市内（0～20） 2.市外省内（21～60） 3.省外（北上广深）（91～100） 4.省外（一线城市及省会城市）（81～90） 5.省外（其他城市）（71～80） 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（0-40） 2.无海外分支机构的国别（41-80） 3.特殊项目（81-100） 注：首次进入的城市或国别按上限评分 | 1.市内（0～20） | 20 | 1.6 | 1.市内（0～20） | 20 | 1.6 | 1.市内（0～20） | 10 | 0.8 | 1.市内（0～20） | 10 | 0.8 | 1.市内（0～20） | 10 | 0.8 | 1.市内（0～20） | 10 | 0.8 | 1.市内（0～20） | 10 | 0.8 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内。 项目位于烟台市开发区大季家。 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 10 | 0.8 | 2.市外省内（威海） | 25 | 2 | 2.市外省内（威海） | 25 | 2 | 2.市外省内（青岛） | 30 | 2.4 | 1.市内 | 0 | 0 | 2.市外省内（青岛） | 30 | 2.4 | 5.省外（内蒙古辽河） | 80 | 6.4 | 1.市内海阳市 | 20 | 1.6 | 1.市内开发区 | 0 | 0 | 1.市内招远市 | 20 | 1.6 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内招远市 | 20 | 1.6 | 1.市内开发区 | 0 | 0 | 1.市内海阳市 | 20 | 1.6 | 2.市外省内（威海） | 25 | 2 | 2.市外省内（威海） | 25 | 2 | 2.市外省内（威海） | 25 | 2 | 2.市外省内（威海） | 25 | 2 | 5.广东珠海 | 80 | 6.4 | 1.烟台莱山区 | 10 | 0.8 | 1.山东烟台高新区 | 5 | 0.4 | 1.烟台莱山区 | 10 | 0.8 | 2.龙口市 | 50 | 4 | 1.烟台牟平区 | 5 | 0.4 | 1.烟台芝罘区 | 10 | 0.8 | 1.烟台莱山区 | 10 | 0.8 | 1.烟台芝罘区 | 10 | 0.8 | 1.烟台芝罘区 | 10 | 0.8 | 1.烟台莱山区 | 10 | 0.8 | 1.烟台莱山区 | 10 | 0.8 | 1.烟台芝罘区 | 10 | 0.8 | 1.烟台福山区 | 10 | 0.8 | 1.烟台海阳市 | 50 | 4 | 1.烟台开发区 | 10 | 0.8 | 1.烟台龙口 | 50 | 4 | 1.烟台开发区 | 10 | 0.8 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 1.市内 | 0 | 0 | 2.市外省内（济南｝ | 21 | 1.68 | 2.市外省内（济南） | 21 | 1.68 | 2.市外省内（高密） | 21 | 1.68 | 4.省外（一线城市及省会城市）（81～90） | 90 | 7.2 | 1.市内 | 20 | 1.6 | 1.市内 | 20 | 1.6 | 1.市内 | 20 | 1.6 | 1.市内 | 20 | 1.6 | 1.市内 | 20 | 1.6 | 1.市内 | 20 | 1.6 | 2.市外省内 | 30 | 2.4 | 2.市外省内 | 40 | 3.2 |  |  | 3.2 | 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（斐济）。当地建材主要依赖进口。 | 10 | 0.8 | 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（斐济）。当地建材主要依赖进口。 | 10 | 0.8 | 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（斐济）。当地建材主要依赖进口。 | 10 | 0.8 | 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（斐济）。当地建材主要依赖进口。 | 10 | 0.8 | 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（斐济），项目位于外岛。当地建材主要依赖进口。 | 15 | 1.2 | 国际项目： 1.有海外分支机构的国别（斐济） | 5 | 0.4
4 | 项目规模 | 5% | 土建： 1.造价＜5000万元；或建筑面积＜3万㎡（0～20） 2.5000万元≤造价＜10000万元；或3万㎡≤建筑面积＜6万㎡（21～50） 3.10000万元≤造价＜15000万元；或6万㎡≤建筑面积＜10万㎡（51～80） 4.造价≥15000万元；或建筑面积≥10万㎡（81～100） 市政/公路： 1.造价＜1500万元（0～20） 2.1500万元≤造价＜4500万元（21～50） 3.4500万元≤造价＜7500万元（51～80） 4.造价≥7500万元（81～100） 安装/装饰： 1.造价＜1500万元（0～20） 2.1500万元≤造价＜2500万元（21～50） 3.2500万元≤造价＜4000万元（51～80） 4.造价≥4000万元（81～100） 注：项目不同的核算对象不累计评分。 | 2.5000万元≤造价＜10000万元；或3万㎡≤建筑面积＜6万㎡（21～50） | 30 | 1.5 | 1.造价＜1500万元（0～20） | 20 | 1 | 2.1500万元≤造价＜2500万元（21～50） | 40 | 2 | 2.5000万元≤造价＜10000万元；或3万㎡≤建筑面积＜6万㎡（21～50） | 30 | 1.5 | 2.1500万元≤造价＜4500万元（21～50） | 30 | 1.5 | 1.造价＜5000万元；或建筑面积＜3万㎡（0～20） | 10 | 0.5 | 1.造价＜5000万元；或建筑面积＜3万㎡（0～20） | 10 | 0.5 | 土建： 1.造价＜5000万元；或建筑面积＜3万㎡（0～20） | 0 | 0 | 土建： 1.造价＜5000万元；或建筑面积＜3万㎡（0～20） | 0 | 0 | 土建：美瑞新材料股份有限公司围墙施工 1.原合同和补充协议造价101万元。围墙施工长度总计约966米。 | 0 | 0 | 土建： 4.造价25000万元；建筑面积1.88万㎡ | 81 | 4.05 | 安装： 4.造价4686.04万元 | 81 | 4.05 | 市政： 2.造价2670万元 | 25 | 1.25 | 安装： 1.造价1071万元 | 20 | 1 | 土建： 2.造价6285万元；建筑面积2.35万㎡ | 25 | 1.25 | 安装： 1.造价1053万元 | 20 | 1 | 土建： 1.造价58.97万元 | 20 | 1 | 安装： 1.造价70.00万元，一至四科区域供热管网检修 | 20 | 1 | 土建： 1.126.19万元，防水维修 | 20 | 1 | 土建 1.造价16.89万元，防水维修 | 20 | 1 | 土建 1.造价120.52万元，码头供水管线及盖板更新 | 20 | 1 | 土建 2.造价5909.64万元，项目占地约150亩 | 50 | 2.5 | 土建： 1.造价1052万元 | 20 | 1 | 土建： 1.造价200万元 | 20 | 1 | 装饰： 1.造价44.19万元 | 20 | 1 | 土建： 1.造价90万元 | 20 | 1 | 土建： 1.造价2258万 | 20 | 1 | 土建： 1.造价2280万 | 20 | 1 | 土建： 1.造价4000万 | 20 | 1 | 土建： 1.造价40万 | 20 | 1 | 土建： 1.造价85万 | 20 | 1 | 土建： 1.造价42万 | 20 | 1 | 土建： 1.造价130.5万 | 20 | 1 | 2.土建+安装造价：9000万元 | 40 | 2 | 4.土建+安装工程造价：36834.72万元 | 90 | 4.5 | 2.土建+安装造价：1998万元 | 10 | 0.5 | 4.土建+安装工程造价：27212万元 | 90 | 4.5 | 1.土建+安装造价：1095.15万元 | 20 | 1 | 土建+安装造价：8846万元 | 25 | 1.25 | 1.装饰造价319.9万元 | 10 | 0.5 | 4.土建+安装工程造价：15813.31万元 | 90 | 4.5 | 1.土建+安装工程造价：4195.68万元 | 15 | 0.75 | 1.土建+安装工程造价： 479.31万元 | 15 | 0.75 | 4.土建+安装+装饰工程造价：16825.01万元 | 90 | 4.5 | 2.土建+安装造价：6800万元 | 35 | 1.75 | 1.工程造价：75.60万元 | 10 | 0.5 | 1.土建造价：1660万元 | 10 | 0.5 | 3.土建+安装造价：11000万元（由十公司与七公司共同施工，因定额计价，具体造价咱未确定） | 51 | 2.55 | 1.工程造价约8500万元 | 30 | 1.5 | 1.工程造价：5128.49万元 | 30 | 1.5 | 1、工程造价约300万元 | 10 | 0.5 | 市政/公路： 2.造价1563万元 | 22 | 1.1 | 市政/公路： 1.造价943万元 | 12 | 0.6 | 市政/公路： 1.造价566万元 | 8 | 0.4 | 市政/公路： 1.造价342万元 | 6 | 0.3 | 市政/公路： 4.造价13170万元 | 81 | 4.05 | 市政/公路： 1.造价254万元 | 0 | 0 | 市政/公路： 4.造价16825元 | 81 | 4.05 | 市政/公路： 造价11127万元 | 81 | 4.05 | 市政/公路： 造价2691万元 | 21 | 1.05 | 市政/公路： 3.造价4737万元 | 51 | 2.55 | 市政/公路： 2.造价3195万元 | 21 | 1.05 | 市政/公路： 3.造价10998万元 | 81 | 4.05 | 1.造价＜5000万元 基坑围护工程部分中标价2160万元 | 0 | 0 | 4.造价32000万元；建筑面积7.9万㎡ | 81 | 4.05 | 1.项目一期，造价约3988万元，建筑面积1.53万㎡ | 15 | 0.75 | 土建： 1.造价＜5000万元；或建筑面积＜3万㎡（0～20） | 0 | 0 | 安装： 1.造价315万元 | 20 | 1 | 安装： 1.造价324万元 | 20 | 1 | 安装： 1.造价27万元 | 20 | 1 | 土建安装： 1.造价92.1万元 | 20 | 1 | 安装： 1.造价90.45万元 | 20 | 1 | 土建安装： 1.造价96万元 | 20 | 1 | 土建安装： 1.造价2588万元 | 20 | 1 | 土建安装： 1.造价2480万元 | 20 | 1 |  |  | 1 | 土建： 3.造价13849.72万元 | 70 | 3.5 | 土建： 1.造价1356.04万元 | 5 | 0.25 | 土建： 1.造价572.81万元 | 5 | 0.25 | 土建： 2.造价8864.23万元 | 30 | 1.5 | 土建： 2.造价2002.15万元 | 10 | 0.5 | 装饰： 1.造价15.94万元 | 2 | 0.1
5 | 成本风险 | 40% | 1.完成责任目标（0） 2.动态预测完不成责任目标但不亏损（80～90） 3.未完成责任目标但不亏损（91～100） 4.动态预测亏损（100） 5.亏损（判定为A级） 注：开工3个月内正常亏损或未完成责任目标的，0分评分；特殊情况须注明 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.截止26年5月份完成责任目标11.48%（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成目标责任书 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率11.67% | 0 | 0 | 目前降低率： 土建(于子栋)8.84%； 土建(季中明)10.21%； 土建（于洋）2.66%； 安装12.14% | 80 | 32 | 能够完成目标，目前土建降低率21.57% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前土建降低率15.54% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率5.38%， | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率10.66%；安装6.71% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率3.22% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前土建降低率8.01% | 0 | 0 | 目前降低率1.47% | 80 | 32 | 能够完成目标，目前降低率4.84% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率土建16.54%；装饰27.72% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率装饰14.92%；安装17.24% | 0 | 0 | 能够完成目标，目前降低率100% | 0 | 0 | 能够完成目标 | 0 | 0 | 能够完成目标 | 0 | 0 | 能够完成目标 | 0 | 0 | 能够完成目标 | 0 | 0 | 能够完成目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0） | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 2.动态预测完不成责任目标但不亏损 | 85 | 34 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 3.未完成责任目标但不亏损 | 91 | 36.4 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 3.未完成责任目标但不亏损(开工3月内) | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.未完成责任目标但不亏损 | 91 | 36.4 | 5.亏损（本项目厂房变更为冷库， 因费用签证未定，4-5月施工围墙未归集预算成本。业主变更导致现场停工，增加的项目成本，在变更签证费用中进行考虑，预计最终能完成责任目标） | 100 | 40 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标 | 0 | 0 | 1.完成责任目标（0）,项目规模小，产值成本将在6月份一次录入完成。 | 0 | 0
6 | 结算方式 | 5% | 1.固定总价（81～100） 2.固定单价（61～80） 3.其他（40～60） 注：材料价格不可调，按上限评分 | 3.其他（40～60） | 50 | 2.5 | 3.其他（40～60） | 45 | 2.25 | 2.固定单价（61～80） | 70 | 3.5 | 2.固定单价（61～80） | 70 | 3.5 | 2.固定单价（61～80） | 70 | 3.5 | 2.固定单价（61～80） | 70 | 3.5 | 2.固定单价（61～80） | 70 | 3.5 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价（61～80）。固定综合单价，工程量参照竣工图纸、结合现场实际施工及双方确认的签证单作为结算依据。 商品砼材料甲供、围墙成品栏杆甲方单独分包。甲供材采购保管费不再单独计取。机械进出场费不再单独计取；垂直运输机械不再单独计取，其费用包含在各分项综合单价中。 工程施工期间所产生的水费、电费（含临时设施用水用电）均由承包方承担。发包方有权按实际发生金额或经双方确认的计量数据，从任何一期进度款或最终结算款中直接扣除。 | 70 | 3.5 | 1.固定总价 | 81 | 4.05 | 1.固定总价 | 81 | 4.05 | 1.固定单价 | 80 | 4 | 1.固定单价 | 80 | 4 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定单价，除主体结构钢筋、混凝土，其余材料均不参与调差 | 80 | 4 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 3.其他；定额计价，总造价下浮11% | 60 | 3 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 1.固定总价 | 100 | 5 | 3.其他；定额计价，总造价下浮28% | 60 | 3 | 3.其他；定额计价，总造价下浮11% | 60 | 3 | 3.其他；定额计价，总造价下浮11% | 60 | 3 | 3.其他；定额计价，总造价下浮11% | 60 | 3 | 3.其他；定额计价，总造价下浮11% | 60 | 3 | 3.定额下浮，材料执行当地信息价 | 50 | 2.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定单价 | 75 | 3.75 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 3.定额下浮，材料执行当地信息价 | 50 | 2.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 1.固定总价 | 90 | 4.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 3.土建安装固定综合单价，专业设备固定总价 | 60 | 3 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定总价 | 90 | 4.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 3.定额下浮 | 50 | 2.5 | 2.固定总价 | 90 | 4.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定单价 | 70 | 3.5 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 3.其他 | 40 | 2 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价 | 61 | 3.05 | 2.固定单价，材料价格不可调 | 80 | 4 | 3.其他 | 40 | 2 | 3.其他 | 40 | 2 | 1.固定总价，材料价格不可调 | 100 | 5 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 1.固定总价，材料价格不可调 | 100 | 5 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 2.固定单价 | 80 | 4 | 1.固定总价,材料价格不可调 | 100 | 5 |  |  | 5 | 1.固定总价 | 85 | 4.25 | 1.固定总价 | 81 | 4.05 | 1.固定总价 | 81 | 4.05 | 1.固定总价 | 81 | 4.05 | 1.固定总价 | 81 | 4.05 | 1.固定总价 | 81 | 4.05
7 | 付款风险 | 7% | 1.非财政项目:按清欠风险等级 口正常(0～20) 口低风险(20～40) 口高风险(80～100) 口重大风险、涉诉项目(100) 2.内部、财政项目: 口G＜C(80～100) 口G≥C(0～20) 注:抵房或抵物、未按合同付款等情况，相应评分×1.2，总分不超100(列具体内容)。 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 3.按节点付款（80～100）工程验收合格后，根据实际施工米数占本合同暂定米数的比例乘以暂定总金额的80%，开票后付款；结算按照甲方费控管理制度执行，审计结算完成后，累计开票至结算金额的100%，付款至结算金额的95%，质保金5%，质保期满且无质量问题付清。 | 80 | 5.6 | 1.非财政项目:按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目:按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目:按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目:按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目:按清欠风险等级为高风险，合同应收款1753.45万 | 80 | 6.72 | 1.非财政项目:按清欠风险等级为高风险，合同应收款1753.45万 | 80 | 6.72 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：按清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.高风险 | 80 | 5.6 | 1.低风险 | 20 | 1.4 | 1.高风险 | 80 | 5.6 | 2.财政项目 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.低风险 | 20 | 1.4 | 2.财政项目 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 2.财政项目 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：低风险 | 20 | 1.4 | 1.非财政项目：低风险 | 20 | 1.4 | 1.非财政项目：正常 | 0 | 0 | 2.内部、财政项目: G≥C | 0 | 0 | 1.非财政项目：正常 | 0 | 0 | 1.非财政项目：正常 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.内部、财政项目:G≥C | 0 | 0 | 2.内部、财政项目:G≥C | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 清欠风险等级正常 | 0 | 0 | 2.内部、财政项目，G≥C | 0 | 0 | 1.非财政正常 | 20 | 1.4 | 1.非财政正常 | 20 | 1.4 | 1.非财政高风险 | 80 | 5.6 | 1.非财政高风险 | 80 | 5.6 | 1.非财政高风险 | 80 | 5.6 | 1.非财政正常 | 20 | 5.6 | 1.非财政高 | 80 | 1.4 | 1.非财政正常 | 20 | 1.4 |  |  | 0 | 1.非财政项目:清欠风险等级(正常) | 0 | 0 | 1.非财政项目:清欠风险等级(正常) | 0 | 0 | 1.非财政项目:清欠风险等级(正常) | 0 | 0 | 1.非财政项目:清欠风险等级(正常) | 0 | 0 | 1.非财政项目:清欠风险等级(正常) | 0 | 0 | 1.非财政项目:清欠风险等级(正常) 合同未签订 | 20 | 1.4
8 | 工期风险 | 10% | 1.主控节点工期无延误（0～20） 2.主控节点工期延误＜10天（21～40） 3.10天≤主控节点工期延误＜30天（61～80） 4.主控节点工期延误≥30天（81～100） 注：工期违约责任上限＞合同额的3%，相应评分×1.1；违约责任无上限，相应评分×1.2，总分不超100（列具体内容，已办工期顺延的可不乘系数）；工期经济索赔未足额办理，按上限评分。外埠项目造价＞5000万元且违约责任上限＞合同额的5%，直接判断为A级 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 5 | 0.5 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 5 | 0.5 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 5 | 0.5 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 10 | 1 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 10 | 1 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 10 | 1 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 10 | 1 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误。现已完成围墙主体施工，甲方要求2026年4月30日整个项目竣工。 2、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人迟延交工每天应支付发包人合同价款千分之一的违约金；工期延误超过10天，每天支付发包人合同价款千分之二的违约金；工期延误超过30天，每天支付发包人合同价款的千分之三的违约金，且发包人有权解除合同。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程造价的10%。 | 11 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误，工期违约责任上限为合同额5% | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误，工期违约责任上限为合同额5% | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误，工期违约责任无上限 | 10 | 1.2 | 1.主控节点工期无延误，工期违约责任无上限 | 10 | 1.2 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误；因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程造价的5%。 | 10 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误；每拖延一天，工程造价0.2‰处罚，上限是工程造价的5%。 | 10 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误；延误一天总造价0.1%，上限总造价10%。 | 10 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误；工期延误，逾期违约金上限20% | 10 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误；工期延误，逾期违约金上限20% | 10 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误；工期延误，逾期违约金上限20% | 10 | 1.1 | 1.主控节点工期无延误；工期延误按合同总价3%，同时以30000元/天 | 20 | 2.2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 10 | 1 | 1.主控节点工期无延误 | 5 | 0.5 | 1.主控节点工期无延误 | 2 | 0.2 | 1.主控节点工期无延误 | 6 | 0.6 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 进度正常，合同无主控节点无延误，满足合同进度节点要求 | 0 | 0 | 工程未开工 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 10 | 1 | 工程未开工 | 0 | 0 | 目前项目主体钢框架及楼板施工，进度正常，合同无主控节点无延误，满足合同进度节点要求。 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 5 | 0.5 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误 | 0 | 0 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 | 1.主控节点工期无延误（0～20） | 20 | 2 |  |  | 2 | 1.主控节点工期无延误。 工期违约责任无上限。 工期签证办理业主只批工期，不批费用。 | 5 | 0.6 | 1.主控节点工期无延误。 工期违约责任无上限，项目已停工。 | 10 | 1.2 | 1.主控节点工期无延误。 工期违约责任无上限。 工期签证办理业主只批工期，不批费用。 | 5 | 0.6 | 1.主控节点工期无延误。 工期违约责任上限为合同额的4%。 工期签证办理业主只批工期，不批费用。 | 5 | 0.55 | 1.主控节点工期无延误。 工期违约责任无上限。 工期签证办理业主只批工期，不批费用。 | 5 | 0.6 | 1.主控节点工期无延误（0～20），合同未签订 | 0 | 0
9 | 质量风险 | 5% | 1.质量标准高、有创奖要求等（列具体内容）（51～100） 2.违约责任上限＞合同额的3%（100） 3.出现质量事故（100） 4.无以上情况（0～50） 注：外埠项目造价＞5000万元且违约责任上限＞合同额的5%，直接判断为A级 | 1.质量标准高、有创奖要求、违约责任上限＞合同额的3%等（列具体内容）（51～100） | 51 | 2.55 | 1.质量标准高、有创奖要求、违约责任上限＞合同额的3%等（列具体内容）（51～100） | 51 | 2.55 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况（0～50） | 0 | 0 | 4.基坑深16~18米，最深处23米，支护系统有渗漏风险。 | 25 | 1.25 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 1.市政金杯奖（奖项已取消，待定） | 100 | 5 | 1.市政金杯奖（奖项已取消，待定） | 100 | 5 | 4.无以上情况 | 20 | 1 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 1.质量标准高、因施工质量造成运行故障的，每出现一次，除负责抢修（或赔偿损失）外，给予500元以上罚款。 | 51 | 2.55 | 1.质量标准高、因施工质量造成运行故障的，每出现一次，除负责抢修（或赔偿损失）外，给予500元以上罚款。 | 51 | 2.55 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 1.质量标准高，工程移交甲方使用后，因工程质量原因由乙方负责赔偿 | 51 | 2.55 | 1.质量标准高，交纳质量监督相关费用，质量违约责任过高 | 51 | 2.55 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 2.违约责任上限＞合同额的3%，最高承担10%违约金 | 100 | 5 | 1.质量标准高，一次性通过验收 | 51 | 2.55 | 1.质量标准高，出现质量维修，要求标准高 | 51 | 2.55 | 2.违约责任上限＞合同额的3%，甲方有权要求承担合同价款20%的违约金 | 100 | 5 | 2.违约责任上限＞合同额的3% | 100 | 5 | 1.质量标准高；对材料质量，施工工序验收，竣工等均有要求并罚款。 | 100 | 5 | 2.违约责任上限；竣工未一次性验收合同按合同总价的4% | 100 | 5 | 1.质量标准高、因施工质量造成运行故障的，每出现一次，除负责抢修（或赔偿损失）外，给予500元以上罚款。 | 51 | 2.55 | 1.质量标准高、因施工质量造成运行故障的，每出现一次，除负责抢修（或赔偿损失）外，给予500元以上罚款。 | 51 | 2.55 | 1.质量标准高、因施工质量造成运行故障的，每出现一次，除负责抢修（或赔偿损失）外，给予500元以上罚款。 | 51 | 2.55 | 1.质量标准高、因施工质量造成运行故障的，每出现一次，除负责抢修（或赔偿损失）外，给予500元以上罚款。 | 51 | 2.55 | 质量标准合格、无创奖要求 | 40 | 2 | 质量标准合格、无创奖要求，此项目涉及加固改造及维修。 | 70 | 3.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 50 | 2.5 | 质量标准合格、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 质量标准合格、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 40 | 2 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 40 | 2 | 质量标准合格、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 质量标准合格、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 质量标准合格、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 工程质量符合“合格”标准、无创奖要求 | 30 | 1.5 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 2.违约责任上限＞合同额的3%： 1、分包人未按要求移交竣工资料，承包人有权拒绝办理分包结算，同时视为分包人违约，分包人应向承包人承担分包合同价款5%的违约金。 2、工程必须一次验收达到合格标准，如不能一次验收达到合格标准，分包人必须无条件返修达到合格标准，若在规定的时间内仍未返修达到合格标准还应承担工程合格价款3%的违约金。 | 100 | 5 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 2.合同三、质量标准：由乙方原因造成达不到约定标准的，乙方除修复到约定标准外，另按本协议价款的20%扣减乙方的结算价款 | 100 | 5 | 2.合同三、质量标准：由乙方原因造成达不到约定标准的，乙方除修复到约定标准外，另按本协议价款的20%扣减乙方的结算价款。 | 100 | 5 | 2.七、违约责任：3、乙方施工不能达到质量要求或有其他违约行为的，甲方有权要求乙方按照合同总金额的10%向甲方支付违约金，甲方并有权视具体情况要求乙方限期整改、解除合同、要求乙方退还全部已付款项。 | 100 | 5 | 4.无以上情况 | 50 | 2.5 | 4.无以上情况 | 10 | 0.5 | 4.无以上情况 | 50 | 2.5 | 4.无以上情况 | 50 | 2.5 | 16.2.2承包人违约的责任： c)工程质量达不到合同约定标准的，承包人应承担违约责任，违约金等于给发包人造成的损失加该单体合同金额的10%。 f)因承包人施工原因导致工程整体质量出现问题的，承包人赔偿发包人一切直接损失和间接损失，并承担合同总金额10%的违约金，对此发包人有权单方解除合同。g)对于给发包人造成的损失金额无法确定的，承包人按照合同总金额的10%确定损失金额。 h)对于质量问题无法定责的，双方协商认定；协商不成的，由发包人委托第三方机构鉴定，根据鉴定结果承担责任。 | 100 | 5 |  |  | 5 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0 | 4.无以上情况 | 0 | 0
10 | 安全风险 | 5% | 1.违约责任上限>合同额的3%(列具体内容)(51～100) 2.无以上情况(0～50) 注:外埠项目造价>5000万元且违约责任上限>合同额的5%，直接判断为A级 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 2.无以上情况(0~50) | 0 | 0 | 1.违约责任上限：1364387.03元＞合同额的3%：204658.05元 | 51 | 2.55 | 2.无以上情况(0～50) | 0 | 0 | 无以上情况。 按合同要求配备专职安全员，严格执行双方签订的《安全管理协议》。 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.市级安全文明工地（奖项已取消，待定） | 50 | 2.5 | 2.市级安全文明工地（奖项已取消，待定） | 50 | 2.5 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 1.违约责任上限＞合同额的3% | 51 | 2.55 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 1.违约责任上限＞合同额的3% | 51 | 2.55 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.违约责任上限＞合同额的3% | 80 | 4 | 2.无以上情况；安全事故及安全能力未达到，均有权力解除合同 | 51 | 2.55 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况但万华项目安全要求较高 | 0 | 0 | 2.无以上情况但合同约定要达到省级文明工地标准 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况但合同约定要达到省级文明工地标准 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况但万华项目安全要求较高 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.无以上情况，无相关安全风险。 | 0 | 0 | 2.无以上情况，无相关安全风险。 | 0 | 0 | 2.无以上情况，无相关安全风险。 | 0 | 0 | 2.无以上情况，无相关安全风险。 | 0 | 0 | 2.无以上情况，无相关安全风险。 | 0 | 0 | 2.无以上情况，无相关安全风险。 | 0 | 0
11 | 技术风险 | 5% | 1.技术难度大、或预期可能导致质量安全风险，有创奖要求等（列具体内容）（51～100） 2.违约责任上限＞合同额的3%（100） 3.无以上情况（0～50） 注：外埠项目造价＞5000万元且违约责任上限＞合同额的5%，直接判断为A级 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50）（医院对专业设备标准要求高） | 40 | 2 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况（0～50） | 30 | 1.5 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 0 | 0 | 1.超深基坑施工有风险 | 70 | 3.5 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 1.深基坑支护开挖，土质复杂以及施工工艺有风险 | 80 | 4 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 1.危大工程涉及较多，结构保温一体板施工可能导致风险 | 55 | 2.75 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及深基坑及高大模版支设 | 70 | 3.5 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及深基坑及高大模版支设 | 70 | 3.5 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及高大模板支设 | 60 | 3 | 无技术难题 | 20 | 1 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及氧舱吊装 | 60 | 3 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及膜结构施工 | 60 | 3 | 无技术难题 | 20 | 1 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及深基坑及高大模版支设 | 70 | 3.5 | 无技术难题 | 20 | 1 | 涉及深基坑及顶管 | 70 | 3.5 | 无技术难题 | 20 | 1 | 无技术难题 | 20 | 1 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 3.无以上情况 | 0 | 0 | 2.无以上情况 | 20 | 1 | 2.无以上情况 | 20 | 1 | 2.无以上情况 | 20 | 1 | 2.无以上情况 | 20 | 1 | 2.无以上情况 | 20 | 1 | 2.无以上情况 | 20 | 0 | 3.无以上情况 | 20 | 0 | 3.无以上情况 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.无以上情况 。处于基础施工阶段，无技术风险。 | 0 | 0 | 3.无以上情况。处于基础施工阶段，无技术风险。 | 0 | 0 | 3.无以上情况。项目结构简单，无技术风险。 | 0 | 0 | 3.无以上情况 。处于基础施工阶段，无技术风险。 | 0 | 0 | 3.无以上情况。项目结构简单，无技术风险。 | 0 | 0 | 3.无以上情况。项目结构简单，无技术风险。 | 0 | 0
12 | 其他风险 | 2% | 分包、材料指定供应商或品牌，甲供材扣款高，有其他处罚条款或其他违约责任等（列具体内容）（0～100） | / | 40 | 0.8 | / | 40 | 0.8 | / | 40 | 0.8 | / | 50 | 1 | / | 50 | 1 | / | 50 | 1 | / | 50 | 1 | 不锈钢隐形井盖推荐品牌为：鸿捷、金铸、新兴铸管、圣鑫、巨龙、莱福特、固力佳、五羊等国内知名品牌 | 10 | 0.2 | 钢结构甲方指定分包 | 10 | 0.2 | 1、在施工过程中或工程竣工验收（包括各阶段验收、隐蔽工程验收、分部分项验收）时，若发包人、监理人或具有相应资质的第三方检测机构发现工程质量不符合“6.合同文件构成”中所提及的工程质量标准，即视为“质量不达标”。承包人对整体不达标部分无条件整改修复，直至符合发包人标准；同时，承包人应按质量不达标部分对应的合同价款30% 向发包人支付违约金。 2、对于发包人提出的合理合法的建议，项目经理拒不执行，第一次罚款1000元，第二次罚款5000，第三次罚款10000元，四次及以上的，每次在上一次基础上增加10000元。 | 30 | 0.6 | 暂无 | 0 | 0 | 暂无 | 0 | 0 | 暂无 | 0 | 0 | 暂无 | 0 | 0 | 暂无 | 0 | 0 | 暂无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 材料品牌需双方确认 | 100 | 2 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 按照图纸、合同要求提供材料并交甲方审批 | 100 | 2 | 材料需甲方确认品牌规格等 | 100 | 2 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 钢筋、砼甲供 | 90 | 1.8 | 工期延误罚款：每延迟一天竣工，支付工程总造价万分之四的违约金，上限为合同签约价的10%。因承包人原因造成实际工期晚于计划工期的，经发包人或监理人责令改正，承包人未采取必要措施追赶工程进度，致使工程进度仍落后于计划进度的，每落后一日，按照合同总金额的万分之三支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程总造价的10% | 80 | 1.6 | 合同约定：市场价格波动不调整合同约定的价格。 | 80 | 1.6 | 合同约定：市场价格波动，项目实施过程中人工费不调整。 | 80 | 1.6 | 甲方指定分包 | 90 | 1.8 | 无甲供材料 | 50 | 1 | 无指定供应商及品牌 | 50 | 1 | 本项目限额设计，工程施工审定定案价最终值以1.6亿元为基准值，发包人不承担超出基准值以外的造价。 | 80 | 1.6 | 合同约定：市场价格波动，项目实施过程中人工费不调整。 | 80 | 1.6 | 合同约定：市场价格波动，项目实施过程中人工费不调整。 | 80 | 1.6 | 甲指分包较多，结算时仅调整钢结构、铝型材、铝板、电线电缆材料差价，人工费、其他材料及设备均不因政府文件调整及市场人工费调整、市场价格变化而调整合同价格。 | 90 | 1.8 | 合同约定：市场价格波动不调整合同约定的价格。 | 80 | 1.6 | 修复或返工费用均包含在合同价款中，本工程的施工期限不予顺延。如工程需要检测验收的，则由甲方委托检测单位，由乙方负责承担相应的费用。乙方未按照本合同约定的期限完工的，甲方可要求乙方支付违约金，每延迟1日，应按合同总额1‰支付违约金。延迟超过10日的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。 | 50 | 1 | 砼甲指 | 80 | 1.6 | 钢筋甲供 | 80 | 1.6 | 合同约定：市场价格波动不调整合同约定的价格。 | 80 | 1.6 | 合同暂未签订 | 0 | 0 | 合同约定：市场价格波动不调整合同约定的价格。 | 80 | 1.6 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 无以上情况 | 0 | 0 | 灌注桩因地质原因造成充盈系数高 | 20 | 0.4 | 外墙涂料、真石漆、密封胶、耐候胶及建筑用胶、夹胶玻璃、夹胶膜、胶条、铝板、幕墙五金件、幕墙锚栓、幕墙钢构件、电动感应门(不含旋转门）、玻璃原片、铝合金型材、门窗五金、不锈钢定制构件、防火门、乳胶漆、轻钢龙骨、石膏板、瓷砖、室内玻璃原片、柜体五金、洁具及五金（含小五金）、商用烘手器、地漏、收纳系统、户内门、门锁五金、壁纸壁布、大理石、花岗岩、人造石、不锈钢板、墙面板材、软膜天花、亚克力、成品铝方通、多层阻燃、细木工板、欧松板、刨花板等板材、定制风口、防水材料、密封胶、耐候胶、塑料给水管、电气面板、工程灯具（含精装）、应急照明、疏散指示、电线、电缆、密集型母线、末端配电箱、元器件、弱电线缆、智能电表、风机、塑壳断路器、双电源、浪涌保护器、消防电源、监控系统、可视对讲系统、视频监控、周界防范系统、停车场管理系统、反向寻车系统、一卡通系统、背景音乐、LED屏幕、消防报警系统、信息网络系统（网络交换机、光纤收发器等）UPS、新能源（含空气源热泵组、空调处理机组、风机盘管组）、冷冻水循环泵、板式换热器、新风机组、静电空气净化设备、通用类阀门、动静态平衡阀、电动、电磁阀、分体式空调、热风幕、楼宇自控系统(空调群控系统)、智能照明控制、建筑能效监管系统、电梯、扶梯、泛光照明、车库充电桩、钢筋、混凝土、砂浆、水泥、岩棉板、聚苯板、U-PVC管（含耐紫外线管道）、HDPE管、铸铁管（A型、W型、W1型）、热镀锌钢管、聚乙烯双壁、波纹管、塑料检查井、PP-R、PE管、PE-RT管、衬塑钢管、水表、远程抄表系统、橡塑保温、离心玻璃棉保温、PC管（暗敷；户内非消防线路室内暗埋，穿重型PC管）、热镀锌JDG、电气焊接钢管、排水泵、给水泵、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵组、消防水泵控制柜、消防信号监控阀、减压阀组、消防沟槽式卡箍连接配件、消防镀锌管道、无缝管道、消防自动喷水灭火系统、压力开关、喷头、报警阀组、水流指示器、消防水泵集合器、室外消火栓、消火栓箱、线槽、桥架指定供应商或品牌 | 25 | 0.5 | 钢筋、型钢、防水卷材限品牌；安装管材、桥架、电线电缆、灯具、开关面板、阀门、水泵、风机风管风口风阀、保温等材料限品牌。 | 20 | 0.4 | 所有门窗五金锁件均参照国强、志盛、坚朗同等一线品牌档次、所有卫生洁具均参照箭牌、恒洁、九牧等同等一线品牌档次、空调参照美的、格力、海尔等同等一线品牌 | 30 | 0.6 | 超出定额损耗范围后按材料采购价1.2倍扣除 | 50 | 1 | 超出定额损耗范围后按材料采购价1.2倍扣除 | 50 | 1 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 超出材料损耗率的部分按采购价的 1.5倍在承包人结算时予以扣除。 | 0 | 0 |  |  | 0 | 门五金指定为LOCKWOOD品牌；部分图纸设计不详。 | 20 | 0.4 | 卫浴指定为Caroma品牌；五金指定Lockwood品牌；天沟板指定ALUCOBOND品牌，屋面隔热层指定Kingspan AIR-CELL品牌 | 20 | 0.4 | 无 | 0 | 0 | 屋面防水指定为Viknig品牌。 | 20 | 0.4 | 防潮层：50微米厚VISQUEEN品牌防聚乙烯薄膜；密封胶指定西卡Sikaflex 11FC品牌；格栅式雨水箅子指定Everhard Industries品牌；雨水管卡指定Munzing品牌；吊顶材料及地面砖为甲供材料；门卫为甲指分包。 | 20 | 0.4 | 无 | 0 | 0
风险等级说明： 评分结果≥80，A级 60≤评分结果＜80，B级 40≤评分结果＜60，C级 评分结果＜40，D级 |  |  |  | 乘权重 得分合计 |  | 13.95 | 乘权重 得分合计 |  | 13.2 | 乘权重 得分合计 |  | 11.4 | 乘权重 得分合计 |  | 11.1 | 乘权重 得分合计 |  | 11.1 | 乘权重 得分合计 |  | 10.1 | 乘权重 得分合计 |  | 10.1 | 乘权重 得分合计 |  | 5.8 | 乘权重 得分合计 |  | 3.25 | 乘权重 得分合计 |  | 11.9 | 乘权重 得分合计 |  | 13.65 | 乘权重 得分合计 |  | 9.2 | 乘权重 得分合计 |  | 17.85 | 乘权重 得分合计 |  | 13.6 | 乘权重 得分合计 |  | 19.62 | 乘权重 得分合计 |  | 14.32 | 乘权重 得分合计 |  | 14.55 | 乘权重 得分合计 |  | 15.55 | 乘权重 得分合计 |  | 14.5 | 乘权重 得分合计 |  | 7.55 | 乘权重 得分合计 |  | 15.95 | 乘权重 得分合计 |  | 18.2 | 乘权重 得分合计 |  | 16 | 乘权重 得分合计 |  | 14.2 | 乘权重 得分合计 |  | 10.15 | 乘权重 得分合计 |  | 19.65 | 乘权重 得分合计 |  | 21.1 | 乘权重 得分合计 |  | 23.5 | 乘权重 得分合计 |  | 22.75 | 乘权重 得分合计 |  | 13.55 | 乘权重 得分合计 |  | 13.55 | 乘权重 得分合计 |  | 13.55 | 乘权重 得分合计 |  | 13.55 | 乘权重 得分合计 |  | 21.85 | 乘权重 得分合计 |  | 55.8 | 乘权重 得分合计 |  | 10.65 | 乘权重 得分合计 |  | 21.75 | 乘权重 得分合计 |  | 12.95 | 乘权重 得分合计 |  | 10.95 | 乘权重 得分合计 |  | 9.6 | 乘权重 得分合计 |  | 14.6 | 乘权重 得分合计 |  | 43.45 | 乘权重 得分合计 |  | 9.95 | 乘权重 得分合计 |  | 17.8 | 乘权重 得分合计 |  | 10.45 | 乘权重 得分合计 |  | 9.6 | 乘权重 得分合计 |  | 11.7 | 乘权重 得分合计 |  | 19.3 | 乘权重 得分合计 |  | 13.7 | 乘权重 得分合计 |  | 11.8 | 乘权重 得分合计 |  | 9.7 | 乘权重 得分合计 |  | 4.15 | 乘权重 得分合计 |  | 5.05 | 乘权重 得分合计 |  | 4.85 | 乘权重 得分合计 |  | 3.35 | 乘权重 得分合计 |  | 6.05 | 乘权重 得分合计 |  | 4 | 乘权重 得分合计 |  | 7.1 | 乘权重 得分合计 |  | 8.05 | 乘权重 得分合计 |  | 4.1 | 乘权重 得分合计 |  | 5.6 | 乘权重 得分合计 |  | 4.1 | 乘权重 得分合计 |  | 7.1 | 乘权重 得分合计 |  | 10.13 | 乘权重 得分合计 |  | 9.28 | 乘权重 得分合计 |  | 39.88 | 乘权重 得分合计 |  | 11.8 | 乘权重 得分合计 |  | 52 | 乘权重 得分合计 |  | 15.6 | 乘权重 得分合计 |  | 21.8 | 乘权重 得分合计 |  | 18.3 | 乘权重 得分合计 |  | 17.3 | 乘权重 得分合计 |  | 17.3 | 乘权重 得分合计 |  | 13.9 | 乘权重 得分合计 |  | 18.2 | 乘权重 得分合计 |  | 16.8 | 乘权重 得分合计 |  | 45.95 | 乘权重 得分合计 |  | 46.7 | 乘权重 得分合计 |  | 5.7 | 乘权重 得分合计 |  | 7.3 | 乘权重 得分合计 |  | 9.15 | 乘权重 得分合计 |  | 5.95
|  |  |  | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | C | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | C | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | C | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | C | 风险等级 |  | C | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D | 风险等级 |  | D
填表说明： 1.本表按发布之日新开工项目（含合作施工项目）每月更新填报一次，于每月30日前返回。 2.结合评分标准，按项目实际情况填报项目情形列内容，并按得分和乘权重得分分别打分；项目情形相近的，须避免得分偏差过大。 3.最终评分结果按乘权重得分合计计算，并根据风险等级说明确定风险等级。 4.按基层单位评分和集团部门评分取高值，得最终评分并确定风险等级。
Note on E2: 仙人掌: 改颜色为已经按照三月份报表填写