## 竣工及未定案工程
2026年竣工结算定案情况一览表
截至6月20日：本次汇总7个基层单位，按A+B+C口径重算；纳入考核的竣工工程，合同额313031万元；本月定案工程4个，合同额17444万元，累计定案工程12个，合同额98692万元；未定案工程36个，合同额214340万元。
单位名称 | 截至6月20日竣工未定案工程 | [7 empty] | 截至6月20日竣工工程 | [5 empty] | 截至6月20日竣工定案工程
| 参与2026年考核 |  |  | 2026.7.1-2026.12.31 |  | 累计 |  |  | 参与2026年考核 |  | 2026.7.1-2026.12.31 |  | 累计 |  | 本月（5.21—6.20） |  |  | 累计
| 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 未定案值占集团总未定案值比例 | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 未定案值占集团总未定案值比例 | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 定案值 （万元） | 工程数量 （个） | 合同额 （万元） | 定案值 （万元）
济南公司 | 1 | 41605 | 19.41% | 0 | 0 | 1 | 41605 | 19.41% | 1 | 41605 | 0 | 0 | 1 | 41605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海公司 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 32131 | 0 | 0 | 1 | 32131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32131 | 32299.38
格瑞特 | 15 | 41261.9166 | 19.25% | 0 | 0 | 15 | 41261.9166 | 19.25% | 16 | 43268.4666 | 0 | 0 | 16 | 43268.4666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006.55 | 2000.4011
市政路桥 | 12 | 60902 | 28.41% | 0 | 0 | 12 | 60902 | 28.41% | 14 | 98449 | 0 | 0 | 14 | 98449 | 1 | 1914 | 1933 | 2 | 37547 | 18158.5746
装饰幕墙 | 3 | 5148 | 2.402% | 0 | 0 | 3 | 5148 | 2.402% | 3 | 5148 | 0 | 0 | 3 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
国际公司 | 1 | 19821 | 9.247% | 0 | 0 | 1 | 19821 | 9.247% | 8 | 44719.0848 | 0 | 0 | 8 | 44719.0848 | 3 | 15529.92 | 13646.4313 | 7 | 24898.0848 | 23100.1606
马来公司 | 4 | 45601.6525 | 21.28% | 0 | 0 | 4 | 45601.6525 | 21.28% | 5 | 47710.6787 | 0 | 0 | 5 | 47710.6787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2109.0262 | 2268.684
小计 | 36 | 214339.5691 | 100% | 0 | 0 | 36 | 214339.5691 | 100% | 48 | 313031.2301 | 0 | 0 | 48 | 313031.2301 | 4 | 17443.92 | 15579.4313 | 12 | 98691.661 | 77827.2003

## 济南公司
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：烟建集团济南公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.6.18
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 递交时间 |  | 结算递交造价(万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 负责人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案 时间 | 其中本月新增项 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 竣工项目 |  | 定案项目
[19 empty] | 个数 | 造价 | 个数 | 造价
以下工程为2026年1月1日-2026年6月30日竣工未定案工程
1 | 滨州博兴县市民文化中心及补充协议 | 63156 | 41605 | 2019-04-15 | 2019-07-10 | 2021-01-10 | 2026-01-20 | 2026-02-17 | [5 empty] | 陈明 | 马玉聪 | 张有亮 | 5 | 2026.12.30 |  |  |  |  | 竣工结算递交执行通用合同条款：“承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。” 竣工结算审核执行通用合同条款：“监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。” 6月30日前将剩余部分竣工结算上报完成，12月30日前全部定案完成。(7.1开始考核逾期递交，8.25开始考核逾期定案)
| 未定案造价小计 | 63156 | 41605 | / | / | / | /
| 未定案造价合计 | 63156 | 41605 | / | / | / | /
| 本年度考核竣工工程合计 | 63156 | 41605 | / | / | / | /
| 截至到本月竣工工程合计 | 63156 | 41605 | / | / | / | /
在建工程
1 | 船员培训教育基地项目（起步区大桥片区总部经济区 E-2 地块项目）工程总承包（EPC） | 15648.07 | 8259 | 2022-05-17 | 2024-01-03 | 2023-06-23 | 2024-11-30 | [6 empty] | 谭坤 | [8 empty] | 截至12月20日，质监站未出具正式竣工备案单，该项目未竣工验收完成，且规划核实报告也未出具，无法正式递交竣工结算，已申请按照实际竣工时间进行考核，并将该项目由竣工项目挪至在建项目中。
2 | 滨州拾光九樾项目 | 289715.3 | 22240.86 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 2023-03-10 | 2026-02-15 | [6 empty] | 刘吉翔 | [8 empty] | 其中15#、16#、17#、19#、22#、24#楼等已与建设单位办理交接手续。
3 | 滨州拾光九樾示范区总承包工程 | 2000 | 635.55 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2023-06-09 | 2026-02-15 | [6 empty] | 刘吉翔
4 | 莱阳市综合检测实验楼设计施工总承包EPC项目 | 86515 | 17303 | 2022-07-25 | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 2026-05-30 | [6 empty] | 粘一平
5 | 山东闽鲁智能家居物联网产业基地项目 | 105016.25 | 25003 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2022-12-30 | 2026-06-30 | [6 empty] | 陈明
6 | 山东闽鲁智能家居物联网产业基地项目（东区） | 105033.35 | 33302 | 2021-06-30 | 2021-10-20 | 2022-12-30 | 2026-06-30 | [6 empty] | 陈明
7 | 金象泰榕悦府施工总承包工程（南地块） | 44857.88 | 8300 | 2024-11-11 | 2025-02-15 | 2026-11-01 | 2026-08-07 | [6 empty] | 王成春
8 | 山东大学青岛校区工程技术研究院D区工程 | 36815 | 29080.14 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2026-10-11 | 2026-11-05 | [6 empty] | 张有亮
9 | 天津11060351工程 | 10710 | 4772.6258 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | [6 empty] | 范庆飞
10 | 莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目工程施工 | 57485 | 36034.11 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2027-05-31 | [6 empty] | 曹富财
| 小计 | 753795.85 | 184930.2858 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
未开工工程
1 | 创新谷加速器建大合新产业基地二期工程 | 87851.46 | 24267.18 | 2019-08-20 | / | 2021-05-31 | [6 empty] | 由于业主资金问题，暂未开工。
2 | 东城区域供热保障提升工程(胜利发电厂到东一路供热站供热工程)-东营市供热管理处智慧供热系统项目工程总承包（EPC) | 27695 | 337 | 2021-09-14 | / | 2021-10-31 | [6 empty] | 因业主手续问题，暂未开工。
3 | 济南临港智能传感器信息技术项目施工 | 299099.57 | 116069 | 2023-10-20 | / | 2025-10-09 | [6 empty] | 开工准备阶段
4 | 德州外海江南水郡（舜和慢城）七组团项目 | 78000 | 25000 | 2024-07-01 | / | 2026-11-08 | [6 empty] | 开工准备阶段
5 | 金象泰榕悦府施工总承包工程（北地块） | 33396.33 | 6200 | 2024-10-01 | / | 2026-08-19 | [6 empty] | 开工准备阶段
| 小计 | 526042.36 | 171873.18 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
诉讼工程
1 | 来配（中国）汽车后市场全产业供应链项目 | 67416.23 | 32000 | 2022-09-25 | 2022-11-29 | 2023-09-24 | 2023-11-28 | [5 empty] | 诉讼进展：一审判决来配公司支付我方1834.72万元。强制执行申请资料已提交法院平台，法院正在查控来配公司资产。 | 范庆飞
| 小计 | 67416.23 | 32000 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
| 总经理签字： |  | 分管副总经理签字： |  |  |  |  | 财务负责人签字： |  |  |  | 结算管理部门负责人签字： | [5 empty] | 编制人签字：
Note on B3: yjm8300z: 补充协议不单独占一行，与总包合同额合并即可。
Note on C3: yjm8300z: 带折字的面积不需要统计，按照0处理。
Note on M3: yjm8300z: 保留两位小数
Note on N3: yjm8300z: 写出结算具体编制或核对进展并进行量化。例如：结算已递交甲方，暂未开始核对。结算正在核对，土建已核对20%，安装已核对50%。工程量已核对完毕，正在与审计沟通争议问题，争议造价约150万元。
Note on R3: yjm8300z: 从竣工报告时间算至每月20日，满30日算一个月，不满30日不算一个月。例如2023/8/31日竣工，2024年1月份报表中定案逾期时间应填4。
Note on S3: yjm8300z: 计划2025/3是指2025年2月21日至3月20日之间能定案。
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整

## 上海公司
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：烟建集团上海分公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.6.20
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 结算递交时间 |  | 结算递交造价(万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 负责人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案 时间 | 其中本月新增项 |  | 备注
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 竣工项目 | 定案项目
以下工程为2026年定案工程（2025年7月1日-2025年12月31日竣工工程）
1 | 丰树（烟台）国际智造供应链产业园 | 126356 | 32131 | 以开工令为准 | 2023/8/30 | 570日历天 | 2025/9/29 | 2025/12/7 | 2025/10/29 | 32299 | 2026/2/6 | 32299.38 | 已定案。 | 宁刚 | 李赛菊 | 柳玉杰 | 4 |  |  |  | 结算期限工程实际竣工证书所定日期起6个月
| 定案造价小计 | 126356 | 32131 | / | / | / | / | / | / | 32299 | / | 32299
| 定案造价合计 | 126356 | 32131 | / | / | / | / | / | / | 32299 | / | 32299
| 本年度考核竣工工程合计 | 126356 | 32131 | / | / | / | / | / | / | 32299 | / | 32299
| 截止到本月竣工工程合计 | 126356 | 32131 | / | / | / | / | / | / | 32299 | / | 32299
在建工程
1 | 国家电投核能总部运营中心项目 | 55599 | 17849 | 以开工令为准 | 2023/8/14 | 730日历天 | [14 empty] | 工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单；工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后45天内完成审批
2 | 牟平区城市更新项目-D地块酒店设计施工总承包 | 48910 | 47656 | 以实际开工时间为准 | 2024/11/19 | 24个月
3 | 烟台（牟平）蓝色药谷 | 93943 | 40930 | 以实际开工时间为准 | 2021/12/15 | 730日历天 | [14 empty] | 工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单、完整的结算资料二份；发包人和监理人在二个月内完成竣工结算的核实工作，给予确认或者提出修改意见
4 | 牟平区东部热电清洁取暖项目设计采购施工总承包（EPC） | 17700 | 3461 | 以实际开工时间为准 | 2022/11/28 | 100日历天 | [14 empty] | 工程设备安装、钢结构厂房完工后一个月内提交结算性结算申请书，工程竣工验收完成且正常试运行一个月后提交最终结算申请书
5 | 丰树（济南）国际食品智造产业园1号库A区改造项目 | 1295 | 259 | 以实际开工时间为准 | 2026/5/22 | 45日历天
| 小计 | 217447 | 110155 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
未开工工程
1 | 牟平区城市更新项目-B地块商街设计施工总承包 | 78454 | 58260 | 以实际开工时间为准 |  | 24个月 | [6 empty] | 考古勘测已完成，正准备土地招拍挂。
2 | 烟台（牟平）蓝色药谷二次精装修 | 27553（折） | 5511 | 以实际开工时间为准 |  | 120天 | [6 empty] | 因前期工程施工未完成，装修项目尚未开展。 | [7 empty] | 在收到竣工结算申请单二个月内完成竣工结算的核实工作，给予确认或者提出修改意见。
3 | 烟台蓝色药谷超级工厂一期-蓝海发酵项目工程总承包（EPC） | 89725 | 41882 | 以实际开工时间为准 |  | 730日历天 | [6 empty] | 甲方资金未到位。 | [7 empty] | 工程竣工后，承包人按时向发包人提交结算报告
| 小计 | 168179 | 105653 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
停工工程
1 | 济宁市任城区大班额项目西红庙体育公园 | 40000（折） | 6000 | 以实际开工时间为准 | 2018/9/15 | 365日历天 | [6 empty] | 甲方资金不到位，已办理停工，已施工完毕部分结算正在编制中。
2 | 恒大御澜庭、御海天下、御景半岛土方回填工程 | 1250（折） | 250 | 2022/5/4 | 2022/5/4 | 2022/11/30 | [6 empty] | 甲方资金不到位，已办理停工
3 | 牟平区公共卫生服务中心项目 | 62000 | 70000 | 以实际开工时间为准 | 2022/10/16 | 730日历天 | [6 empty] | 甲方资金不到位，已办理停工 | [7 empty] | 工程竣工验收合格后 29 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单、完整的结算资料二份；发包人审批竣工付款申请单的期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起120天
| 小计 | 62000 | 76250 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
诉讼工程
1 | 济宁市任城区大班额项目龙翔中学 | 31000 | 10400 | 以实际开工时间为准 | 2018/11/20 | 365日历天 | 2023/10/31 | 2024/1/8 | 2024/2/12 | 18701 |  |  | 5月8日已开庭，等待法院判决。 | 张旭明 | 张旭明
| 小计 | 31000 | 10400 | / | / | / | / | / | / | 18701 | / | 0
| 总经理签字： |  | 分管副总签字： |  |  |  | 财务负责人签字： |  |  |  |  | 结算管理部门负责人签字： | [5 empty] | 编制人签字：
Note on B3: yjm8300z: 补充协议不单独占一行，与总包合同额合并即可。
Note on C3: yjm8300z: 带折字的面积不需要统计，按照0处理。
Note on M3: yjm8300z: 保留两位小数
Note on N3: yjm8300z: 写出结算具体编制或核对进展并进行量化。例如：结算已递交甲方，暂未开始核对。结算正在核对，土建已核对20%，安装已核对50%。工程量已核对完毕，正在与审计沟通争议问题，争议造价约150万元。
Note on R3: yjm8300z: 从竣工报告时间算至每月20日，满30日算一个月，不满30日不算一个月。例如2023/8/31日竣工，2024年1月份报表中定案逾期时间应填4。
Note on S3: yjm8300z: 计划2025/3是指2025年2月21日至3月20日之间能定案。
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整

## 格瑞特
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：山东格瑞特公路工程有限公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.6.20
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 结算递交时间 |  | 结算递交造价(万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 负责人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案 时间 | 其中本月新增项 |  |  |  | 备注
[19 empty] | 竣工项目 |  | 定案项目
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 个数 | 造价 | 个数 | 造价
以下工程为2026年定案工程（2025年7月1日-2026年6月30日竣工工程）
1 | 海绵城市改造工程施工 | 6681.8115 | 2006.55 | 以开工 令为准 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2398 | 2026-05-18 | 2000.4011 | 已定案 | 于常林 | 李春秀 | 顾鹏 | 3
| 定案造价小计 | 6681.8115 | 2006.55 | / | / | / | / | / | / | 2398 | / | 2000.4011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 定案造价合计 | 6681.8115 | 2006.55 | / | / | / | / | / | / | 2398 | / | 2000.4011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
以下工程为2025年6月30日前竣工未定案工程
1 | 济南高新区2023年农村公路大中修养护工程施工总承包 | 12097.6123 | 3632.9166 | 以开工 令为准 | 2023-07-12 | 7个月 | 2024-09-30 | 2024-12-09 | 2024-10-25 | 3613 |  |  | 定案值已确定，审计单位正在走内部审批流程。 | 彭飞 | 赵仁超 | 顾鹏 | 20 | 2026/7 |  |  |  |  | 合作
| 未定案造价小计 | 12097.6123 | 3632.9166 | / | / | / | / | / | / | 3613 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
以下工程为2025年7月1日-2026年6月30日竣工未定案工程
1 | G206威汕线栖霞段等4条路线路面预防养护工程 | 1518.48 | 456 | 以开工 令为准 | 2025-04-22 | 90日历天 | 2025-07-21 | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 4038 |  |  | 计量已上报，未开始审计。 | 李欣峰 | 徐鑫 | 顾鹏 | 10 | 2026/10 |  |  |  |  | 交工验收证书日期2025.7.21
2 | S217朱诸线王河大桥危旧桥改造工程施工 | 2344.32 | 704 | 以开工 令为准 | 2025-03-06 | 180日历天 | 2025-08-12 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 694 |  |  | 等待业主安排第一次审计 | 刘文生 | 张雄伟 | 顾鹏 | 10 | 2026/10
3 | 济南高新区2024年度农村公路维修维护二标段 | 13476.51 | 4047 | 以开工 令为准 | 2024-08-01 | 214日历天 | 2025-08-16 | 2025-10-25 | 2025-10-24 | 3417 |  |  | 决算书已上报至审计，现因部分签证问题正在沟通，进展较为缓慢。 | 彭飞 | 陈磊 | 顾鹏 | 10 | 2026/12 |  |  |  |  | 合作
4 | G204烟沪线莱阳段等4条路线路面预防养护工程 | 5884.11 | 1767 | 以开工 令为准 | 2025-06-23 | 90日历天 | 2025-09-21 | 2025-11-30 | 2025-10-30 | 1392 |  |  | 计量已上报，未开始审计。 | 李欣峰 | 徐鑫 | 顾鹏 | 8 | 2026/10
5 | 2025年烟台市普通国省道日常养护维修工程施工一标段 | 2301.03 | 691 | 以开工 令为准 | 2025-06-03 | 150日历天 | 2025-10-31 | 2026-01-09 | 2025-11-10 | 679 |  |  | 计量已上报，未开始审计。 | 李欣峰 | 徐鑫 | 顾鹏 | 7 | 2026/10 |  |  |  |  | 合作
6 | S218三城线莱州三山岛港路口至城港路街道段路面改造工程(前段） | 7452.54 | 2238 | 以开工 令为准 | 2025-05-06 | 120日历天 | 2025-11-26 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 4253 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 刘文生 | 张雄伟 | 顾鹏 | 6 | 2026/11 |  |  |  |  | 合作
7 | S306海莱线招远段路面改造工程 | 19453.86 | 5842 | 以开工 令为准 | 2025-05-07 | 120日历天 | 2025-11-26 | 2026-02-04 | 2026-02-01 | 5716 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 郑少平 | 周忠航 | 顾鹏 | 6 | 2026/11 |  |  |  |  | 合作
8 | G517长莱线招远段路面修复养护工程 | 14598.72 | 4384 | 以开工 令为准 | 2025-07-17 | 120日历天 | 2025-11-26 | 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4273 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 郑少平 | 周忠航 | 顾鹏 | 6 | 2026/11 |  |  |  |  | 合作
9 | G228丹东线龙口大泊子至土城子村及龙口小孙家至兴隆庄段路面修复养护工程 | 10043.28 | 3016 | 以开工 令为准 | 2025-04-03 | 120日历天 | 2025-11-26 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 2833 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 朱波波 | 胡玉冰 | 顾鹏 | 6 | 2026/11
10 | G228丹东线龙口兴隆庄至龙口草泊西段（下行）路面修复养护工程 | 4928.4 | 1480 | 以开工 令为准 | 2025-04-03 | 90日历天 | 2025-11-26 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 1411 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 朱波波 | 胡玉冰 | 顾鹏 | 6 | 2026/11 |  |  |  |  | 合作
11 | S210烟凤线海阳市洪沟至北八里庄及芝坊至凤城港段路面修复养护工程 | 10586.07 | 3179 | 以开工 令为准 | 2025-05-12 | 120日历天 | 2025-11-28 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 2989 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 孙爱峰 | 张贵海 | 顾鹏 | 6 | 2026/11 |  |  |  |  | 合作
12 | S209蓬黄线蓬莱方家村至大辛店(上行)/(下行)段路面修复养护工程 | 14042.61 | 4217 | 以开工 令为准 | 2025-06-16 | 90日历天 | 2025-12-26 | 2026-03-06 | 2025-11-20 | 4094 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 李欣峰 | 张有志 | 顾鹏 | 5 | 2026/11 |  |  |  |  | 合作
13 | G228丹东线龙口草泊村西至龙口蓬莱界段路面修复养护工程 | 15228.09 | 4573 | 以开工 令为准 | 2025-06-16 | 120日历天 | 2025-12-26 | 2026-03-06 | 2025-12-26 | 4439 |  |  | 最终计量已上报，等待业主安排第一次审计。 | 朱波波 | 胡玉冰 | 顾鹏 | 5 | 2026/11
14 | 烟台市普通国省道旅游公路服务功能提升工程施工（B）施工三标段 | 3446.55 | 1035 | 以开工 令为准 | 2025-04-22 | 90日历天 | 2025-12-26 | 2026-03-06 | 2025-09-30 | 858 |  |  | 一审结果已报市局，正在审核中。 | 李欣峰 | 徐鑫 | 顾鹏 | 5 | 2026/10
| 未定案造价小计 | 125304.57 | 37629 | / | / | / | / | / | / | 41086 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 未定案造价合计 | 137402.1823 | 41261.9166 | / | / | / | / | / | / | 44699 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本年度考核竣工工程合计 | 144083.9938 | 43268.4666 | / | / | / | / | / | / | 47097 | / | 2000.4011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 截止到本月竣工工程合计 | 144083.9938 | 43268.4666 | / | / | / | / | / | / | 47097 | / | 2000.4011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
在建工程
1 | 高新区港城东大街（规划18号路-海兴路）、高新区科创路（经三路-经六路）等4条道路排水工程施工 | 30407.3289 | 9131.33 | 2023-08-23 | 2023-09-24 | 2024/2/19 | [7 empty] | 王昌鹏 | 慕安疆
2 | 高新区创新路（海天路-现状路）、经八路、成龙线排水工程及杏坛中学配套路桥梁工程（第二标段） | 6883.11 | 2067 | 以开工 令为准 | 2024-09-30 | 180日历天 | [7 empty] | 王昌鹏 | 慕安疆
3 | G206威汕线栖霞境地质灾害治理工程施工 | 11195.46 | 3362 | 以开工 令为准 | 2025-03-06 | 120日历天 | [7 empty] | 孙辉 | 苏城
4 | 2022年“四好农村路”殡仪馆进馆道路工程施工 | 2710.62 | 814 | 6个月 | 2022-04-07 | 6个月 | [7 empty] | 朱波波 | 胡玉冰 | [7 empty] | 合作
5 | 烟台快速路红旗路及德润路南段PPP项目二分部雨污水工程 | 2503.8603 | 751.91 | 以开工 令为准 | 2024-01-30 | 2024-12-31 | [7 empty] | 郑少平 | 周忠航 | [7 empty] | 合作
6 | 烟台快速路红旗路及德润路南段PPP项目德润路雨污水工程 | 932.8662 | 280.14 | 以开工 令为准 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | [7 empty] | 郑少平 | 周忠航 | [7 empty] | 合作
7 | 轸格庄立交与周边道路衔接工程施工（格瑞特部分） | 8245.08 | 2476 | 以开工 令为准 | 2025-03-01 | 730日历天 | [7 empty] | 杨孟晖 | 李烨
8 | 高新区排水综合整治项目施工（一标段） | 39217.41 | 11777 | 以开工 令为准 | 2025-07-26 | 561日历天 | [7 empty] | 谭新华 | 刘建旭
9 | G228丹东线蓬莱区南吴家至开发区平畅李家段沿线排水改造工程 | 10452.87 | 3139 | 2025-12-08 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | [7 empty] | 李欣峰 | 陈磊 | [7 empty] | 合作
10 | 高新区市政道路雨水管网更新改造工程施工(一期) 二次招标（标段一） | 15774.21 | 4737 | 2025-10-20 | 2026-03-21 | 2026-06-30 | [7 empty] | 谭新华 | 刘建旭
11 | 高新区市政道路雨水管网更新改造工程施工(二期) | 36620.01 | 10997 | 2025-12-26 | 2026-05-10 | 2026-12-31 | [7 empty] | 谭新华 | 刘建旭
| 小计 | 164942.8254 | 49532.38 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
合作工程
1 | 海阳市2021年“四好农村路”建设项目工程施工 | 8984.34 | 2698 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 30天 | 2022-04-26 | [5 empty] | 交工 | [9 empty] | 海阳局
2 | X081大郭线（濯村至团旺段）大修工程施工 | 14325.66 | 4302 | 180天 | 2022-05-05 | 180天 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 莱阳局
3 | 莱阳市国省道路面小修、绿化抚育管理工程第1包莱阳市国省道路面小修工程 | 668 | 200.9 | 以开工 令为准 |  | 2020/12//30 | [16 empty] | 莱阳局
4 | 烟威高速管理处国省道小修工程、栖霞市国省道小修及绿化补植工程（第二标段） | 347.49 | 105.3 | 以开工 令为准 |  | 2020/12/31 | [16 empty] | 栖霞局
5 | 山东省烟台市烟台市公路事业发展中心栖霞市、龙口市、招远市国省道路面小修工程采购项目第一标段：栖霞市国省道路面小修 | 462.87 | 139 | 以开工 令为准 |  | 2021/10/15 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 栖霞局
6 | 山东省烟台市烟台市公路事业发展中心栖霞市、龙口市、招远市国省道路面小修工程采购项目第三标段：招远市国省道路面小修工程 | 231.768 | 69.6 | 以开工 令为准 |  | 2021/10/16 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 招远局
7 | G308文石线莱阳段大中修工程施工路基小桥涵第一标段 | 4139.19 | 1243 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 6个月 | 2021-12-10 | [5 empty] | 交工 | [9 empty] | 莱阳局
8 | 国省道绿化补植提升工程 | 186.48 | 56 |  |  | 3个月 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 莱阳局
9 | 八局四公司胶东公司栖霞市政道路二期民生路 | 1971.2601 | 591.97 | 2022/6/18 | 2022/7/20 | 141日历天 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 栖霞局
10 | G206威汕线栖霞招远界至张邴堡东段路面改造工程 | 5607.8199 | 1684.03 | 以开工 令为准 | 2022-08-16 | 90日历天 | 2022-12-06 |  |  | 1678.2712 | 2024-06-14 | 1624.118 | 交工 | [9 empty] | 招远局
11 | S304烟招线烟台开发区长江路至小谭家段路面改造工程施工 | 15478.9389 | 4648.33 | 以开工 令为准 | 2022-09-06 | 90日历天 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 栖霞局
12 | S209蓬黄线莱阳丹崖路至横岚埠及吕格庄至穴坊段路面改造工程 | 18834.3135 | 5655.95 | 以开工 令为准 | 2022-09-28 | 120日历天 | 2023-09-15 |  |  | 4916.9916 | 2024-09-27 | 4813.4662 | 交工 | [9 empty] | 莱阳局
13 | G206威汕线招远张邴堡东至苇都万家段路面修复养护工程 | 5970.4569 | 1792.93 | 2022-08-28 | 2022-09-25 | 90日历天 | 2023-09-15 |  |  | 1633.6883 | 2024-09-11 | 1550.8576 | 交工 | [9 empty] | 招远局
14 | 源鑫洁环保设备制造产业园室外配套工程 | 6490.17 | 1949 | 以开工 令为准 |  | 90日历天 | 2023-06-06 | [5 empty] | 交工 | [9 empty] | 莱山局
15 | 东大路招远段（张西村至大刘家村东路）改造工程项目工程 | 6443.55 | 1935 | [9 empty] | 交工 | [9 empty] | 招远局
16 | 栖霞市“四好农村路”提质增效道路改造工程(Y025徐村-田家村) | 5492.6352 | 1649.44 | [9 empty] | 交工 | [9 empty] | 栖霞局
17 | 栖霞市“四好农村路”提质增效道路改造工程（寺口-榆官线） | 5468.8923 | 1642.31 | [9 empty] | 交工 | [9 empty] | 栖霞局
18 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程施工一标段--G206威汕线牟平六甲村至段家村段路面修复养护工程 | 4067.3569 | 1221.4285 | 2023-07-01 | 2023-06-26 | 60日历天 | 2023-09-22 | [5 empty] | 交工 | [9 empty] | 牟平局
19 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程施工六标段（S213龙青线招远台上村至吕格庄及招远大秦家至杜家沟段路面修复养护工程） | 14336.1142 | 4305.1394 | 以开工 令为准 | 2023-07-14 | 180日历天 | 2023-12-22 |  |  | 4304.0475 | 2024-09-11 | 4268.7107 | 交工 | [9 empty] | 招远局
20 | 民生路道路工程、排水工程及路面附属工程 | 935.73 | 281 | 2024/1/20 | 2024/1/20 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | [5 empty] | 交工 | [9 empty] | 栖霞局
21 | 栖霞招远界-苇都万家段路面改造工程 | 8554.77 | 2569 | 以开工 令为准 | 2024/5/7 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | [5 empty] | 交工 | [9 empty] | 招远局
22 | 招远老龙水路狗山李家之苑家段 | 7250 | 2175 | 以开工 令为准 |  | 5个月 | [16 empty] | 招远局
23 | S208 烟海线莱山午台至莱山牟平界段中修工程施工路基小桥涵第一标段 | 2116.548 | 635.6 | 2021-06-01 | / | 6个月 | [6 empty] | 交工 | [9 empty] | 莱山局
24 | 福山区X018林西线改建工程 | 4600 | 1380 | 以开工 令为准 |  | 210天 | [16 empty] | 福山局
| 小计 | 142964.3539 | 42929.9279 | / | / | / | / | / | / | 12532.9986 | / | 12257.1526
| 总经理签字： |  | 常务副总经理签字： |  |  |  | 分管副总经理签字： |  |  |  | 财务负责人签字： |  | 结算管理部门负责人签字： |  |  |  |  | 编制人签字：
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整

## 市政路桥
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：烟建集团市政路桥分公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.6.20
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 递交时间 |  | 结算递交造价(万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 负责人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案 时间 | 其中本月新增项 |  |  |  | 备注
[19 empty] | 竣工项目 |  | 定案项目
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 个数 | 造价 | 个数 | 造价
以下工程为2026年定案工程（2025年7月1日-2026年6月30日竣工工程）
1 | 烟台黄渤海新区建设交通局苏州大街(天津南路-嘉兴路) 道路工程一标段 | 6373.62 | 1914 | 2024-05-19 | 2024-12-15 | 120天 | 2025-09-11 | 2025-11-20 | 2025-11-17 | 2134 | 2026-06-17 | 1933.3911 | 已定案 | 林为民 | 王浩 | 李玉强 | 9 |  |  |  | 1 | 1933
2 | 烟台市莱山经济开发区管理委员会莱山经济开发区动能转换示范区B区城市更新项目园区基础设施配套工程一期设计施工一体化（EPC） | 118659.52 | 35633 | 2022-08-20 | 2022-09-26 | 2024-10-31 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 2025-12-24 | 16965 | 2026-05-19 | 16225.1835 | 已定案 | 王暖绪 | 孙珂 | 李玉强 | 6 | [5 empty] | 定案值不包含绿化。竣工日期及验收日期应建设单位要求，定为2024/11/30。合同约定提交竣工结算申请的时间为竣工验收后28个工作日内。
| 定案造价小计 | 125033.14 | 37547 | / | / | / | / | / | / | 19099 | / | 18158.5746 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1933
| 定案造价合计 | 125033.14 | 37547 | / | / | / | / | / | / | 19099 | / | 18158.5746 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1933
以下工程为2025年6月30日前竣工未定案工程
1 | 厦门山海健康步道（五缘湾-湖边水库-东坪山步道）景观提升工程（一标段）（施工） | 22244.4 | 6680 | 2021/1/31 | 2021/1/31 | 工期365天 | 2024-11-24 | 2024-12-22 | 2025-09-15 | 7800 |  |  | 针对铺装厚度问题，建设单位原相关领导与财审单位沟通完毕，由项目重新递交图纸资料进行工程量调整，如果财政无法通过，则由建设单位出面协调，预计6月底解决。 | 林为民 | 林为民 | 李玉强 | 18 | 2026/10 |  |  |  |  | 为降低养护期及保修期的养护维修成本，经与联合体单位共同与建设单位沟通，将竣工报告中竣工日期提前至2024年3月29日。项目实际竣工日期2024年11月24日。
2 | 杨梅渡大桥至白塔污水处理厂章江左岸污水主干管（水西段）、章江新区雨污分流改造及管网修复工程（一期）3#地块及4#地块二期二标段 | 50719.23 | 15231 | 以开工 令为准 | 2022-06-27 | 365天 | 2024-12-12 | 2025-02-20 | 2024-06-07 | 12761.06 |  |  | 方园公司施工部分结算已编制完成，签证等资料监理、造价监控已签字盖章，报至甲方签字、盖章。我方施工部分签证、变更等上会资料已向分管领导汇报，预计本周上会。设计变更图审单位已复审通过，正联系盖章。 | 张雄伟 | 张雄伟 | 顾鹏 | 18 | 2026/12 |  |  |  |  | 合作施工。实际竣工时间2024/1/2，2024/12/12为甲方组织各方进行规划验收时间。
| 未定案造价小计 | 72963.63 | 21911 | / | / | / | / | / | / | 20561.06 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
以下工程为2025年7月1日-2026年6月30日竣工未定案工程
1 | 龙海市隆教畲族乡北环路(沿海大通道—白塘花街)、纵一路、省道一支路道路工程--近期工程 | 34878.42 | 10474 | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 2024/3/20 | 2025-09-26 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 11782 |  |  | 签证变更已解决，目前竣工图、结算递交资料正在盖章中，预计6月正式递交到财政局。 | 姜利强 | 姜利强 | 李玉强 | 8 | 2026/12 |  |  |  |  | 甩项验收
2 | 水塘水库集中改造海绵示范项目施工（老虎岩水塘、青年公园水塘、广电大厦水塘） | 7409.25 | 2225 | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 2025-11-25 | 2026-02-03 | 2026-04-30 | 2239 |  |  | 青年公园水塘完成部分工程现场测量，事务所正在计算和统计已测量工程量。老虎岩水塘和广电大厦南水塘完成工程变更和签证等补充资料的编制，正在进行签字盖章的审批流程。 | 王琦 | 卢路 | 李玉强 | 6 | 2026/12 |  |  |  |  | 实际甲方组织竣工验收时间为2025.11.25.延期递交考核延期至4月底
3 | 2025年路口渠化和环境改造工程 | 6979.68 | 2096 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 2025-09-06 | 2025-12-05 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 2100 |  |  | 调整后的结算资料已上报造价科 | 胡桐菲 | 王尧 | 李玉强 | 6 | 2026/12
4 | 庙后水库周边环境整治工程 | 21505.14 | 6458 | 2023-04-20 | 2023-06-09 | 2024/12/31 | 2025-12-30 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 现在正在按照设计变更进行施工，施工完成后，由监理方出具完工资料。我方按照变更后的施工内容编制决算文件重新上报。 | 杜金启 | 王永彬 | 李玉强 | 5 | 2026/12 |  |  |  |  | 预计五月完成剩余施工内容，结算文件递交时间为实际完工后60天内。
5 | 淮北高新技术产业开发区石山南路（包河路—运河路）建设工程 | 32527.44 | 9768 | 2020/11/2 | 2022-08-10 | 2021/8/9 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 4658 |  |  | 目前审计单位正在审核中。 | 李晓 | 李晓 | 李玉强 | 4 | 2026/12 |  |  |  |  | 甩项验收，合同要求竣工后28天内递交结算文件
6 | 番禺区新造镇大沙路（滨河路-广医南路段）工程（二期） | 4229.1 | 1270 | 以开工 令为准 | 2024-10-28 | 150天 | 2026-03-17 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1255 |  |  | 结算资料已编制完成，上报至甲方。 | 董晓 | 董晓 | 李玉强 | 3 | 2026/12 |  |  |  |  | 2025.3.26本项目通过验收并出具了完工确认书，因设计变更我方于2025.10.6再次进场施工，最终验收日期为2026.3.17。
7 | 莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目-烟台毓璜顶医院老年照护康复医学中心外网供电配套土建工程施工 | 1138.86 | 342 | 开工令 | 2025-12-15 | 100日历天 | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 365 |  |  | 因地质设计变更问题，正在与事务所沟通。 | 董晓 | 董晓 | 李玉强 | 2 | 2026/12 |  |  |  |  | 合同要求竣工后28天内递交结算文件
8 | 莱山区产学研科创产业园配套设施项目-天籁花园北侧路提升整治工程 | 1884.78 | 566 | 开工令 | 2025-11-01 | 180日历天 | 2026-04-30 | 2026-05-28 | 2026-05-16 | 579 |  |  | 结算资料已编制完成。 | 董晓 | 董晓 | 李玉强 | 1 | 2026/12 |  |  |  |  | 合作施工，合同要求竣工后28天内递交结算文件
9 | 山海步道环线项目（二期）景观提升工程总承包项目 | 13240.08 | 3976 | 以开工 令为准 | 2024-11-15 | 334日历天 | 2026-04-30 | 2026-07-09 |  |  |  |  | 正在办理竣工验收盖章手续，现场仍有收尾工作未完成，部分定价未协商一致。 | 王少伟 | 徐文杰 | 李玉强 | 1 | 2026/12 | 1 | 3976
10 | 虎山路西延工程 | 6047.28 | 1816 | 2021/4/26 | 2021-05-20 | 2021-07-26 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2001 |  |  | 结算资料已编制完成。 | 沈宇 | 沈宇 | 李玉强 | 1 | 2026/12 | 1 | 1816 |  |  | 合同要求竣工后28天内递交结算文件
| 未定案造价小计 | 129840.03 | 38991 | / | / | / | / | / | / | 24979 | / | 0 | [6 empty] | 2 | 5792 | 1 | 1933
| 未定案造价合计 | 202803.66 | 60902 | / | / | / | / | / | / | 45540.06 | / | 0 | [6 empty] | 2 | 5792 | 1 | 1933
| 本年度考核竣工工程合计 | 327836.8 | 98449 | / | / | / | / | / | / | 64639.06 | / | 18158.5746 | [6 empty] | 2 | 5792 | 1 | 1933
| 截止到本月竣工工程合计 | 327836.8 | 98449 | / | / | / | / | / | / | 64639.06 | / | 18158.5746 | [6 empty] | 2 | 5792 | 1 | 1933
在建工程
1 | 长安路道路工程 | 10572.75 | 3175 | 2018-12-25 | 2018-09-08 | 2019/12/25 | [7 empty] | 张现坤 | 龙晓强 | 李玉强
2 | 凤凰西路综合管廊工程 | 40727.43 | 12230 | 2019-12-19 | 2020-03-02 | 2020/12/13 | 2024-05-06 | 2024-07-15 | 2024-06-04 | 15149.36 |  |  | 应甲方要求，于2024年5月6日办理竣工验收，实际现场仍有部分施工。项目部与甲方沟通，提前递交已完工部分竣工结算，目前竣工结算已递交至甲方，待材料调价资料齐全后转交事务所审核。 | 于卫强 | 张大伟 | 李玉强
3 | 幸福新城福盈路（开埠路至珠玑东路）工程、珠玑东路（幸福北路至幸福中路）大修工程 | 18315 | 5500 | 2021/8/1 | / | 2021/12/30 | [7 empty] | 董晓 | 董晓 | 李玉强
4 | 朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目雨污水、弱电及热力二级管网施工 | 1265.4 | 380 | 2022/3/30 | / | 2022/9/30 | [7 empty] | 张涛 | 曲娜 | 李玉强
5 | 烟台经济技术开发区自来水有限公司潮水、大季家供水主管网工程（西宁路-解宋营）施工 | 30689.28 | 9216 | 2022/4/10 | / | 2022/11/30 | [7 empty] | 林为民 | 林为民 | 李玉强
6 | 中瑞城配套路工程施工 | 4861.8 | 1460 | 2022/8/26 | 2023-02-15 | 2022/12/31 | [7 empty] | 胡桐菲 | 王尧 | 李玉强
7 | 绿城春熙海棠配套路工程 | 7256.07 | 2179 | 2022/8/21 | 2023-04-10 | 2022/12/31 | [7 empty] | 王琦 | 卢路 | 李玉强
8 | 朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目东太平街、西太平街等支巷景观工程 | 2614.05 | 785 | / | 2023-03-15 | 2023/5/30 | [7 empty] | 张涛 | 曲娜 | 李玉强
9 | 烟台市楚金投资有限公司孙家明沟综合整治工程设计施工一体化（EPC） | 18218.43 | 5471 | / | 2022-10-20 | 2023/6/1 | [7 empty] | 于常林 | 李春秀 | 李玉强
10 | 莱山区凤凰湖产业园区提升改造-万光观海花园等道路及周边环境整治EPC——凤凰西路及周边环境整治工程 | 32943.69 | 9893 | 以开工 令为准 | 2023-09-26 | 360天 | [7 empty] | 于卫强、杨孟辉、张现坤、王超 | 张大伟、李烨、孔祥飞、赵新宇 | 李玉强
11 | 莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目-海越路南延、新苑路西延、平顶山路二期提升改造项目工程总承包 | 19623.69 | 5893 | / | 2023-12-10 | 360天 | [7 empty] | 张现坤 | 龙晓强 | 李玉强
12 | 烟台市城市快速路塔山北路（山海路-观海路）建设工程PPP项目 | 291754.62 | 87614 | 以开工 令为准 | 2022-10-28 | 2024-12-31 | [7 empty] | 吴海卫、于常林 | 沈宇、李春秀 | 李玉强
13 | 兴科路南延工程 | / | / | / | 2024-06-24 | / | [7 empty] | 于卫强 | 张大伟 | 李玉强
14 | 莱山区烟大商圈城市更新设计施工一体化（EPC） | / | / | / | 2023-10-08 | / | [7 empty] | 于常林 | 李春秀 | 李玉强
15 | 轸格庄立交与周边道路衔接工程施工（市政部分） | 97292.61 | 29217 | 以开工 令为准 | 2024-10-28 | 730日历天 | [7 empty] | 杨孟辉 | 李烨 | 李玉强
16 | 烟台南站综合交通枢纽工程 | 89337.24 | 26828 | 以开工 令为准 | 2024-09-25 | 800日历天 | [7 empty] | 李志明 | 郝允浩 | 李玉强
17 | 莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目-新星北街道路提升改造项目工程总承包（EPC） | 333 | 100 |  | 2024-11-22 | [8 empty] | 张现坤 | 龙晓强 | 李玉强
18 | 烟台开发区昆明路(长江路-上海大街)道路排水工程一标段 | 4535.46 | 1362 | 开工令 | 2025-04-01 | 180日历天 | [7 empty] | 林为民 | 王浩 | 李玉强
19 | 威海市区2025年度北线与东线供热主管道连通工程 | 4508.82 | 1354 | 开工令 | 2025-08-23 | 90天 | [7 empty] | 王琦 | 卢路 | 李玉强
20 | 所城里历史文化街区保护性改造项目东城墙景观带及南广场工程施工 | 3140.19 | 943 | 开工令 | 2025-10-20 | 90日历天 | [7 empty] | 王少伟 | 郭凯 | 李玉强
21 | 朝阳街(一期)历史文化街区保护性改造项目支巷广场景观工程施工 | 5204.79 | 1563 | 开工令 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | [7 empty] | 王少伟 | 郭凯 | 李玉强
22 | 西轸新城配套路桥梁工程 | 842.49 | 253 | 2026-02-10 | 2025-12-20 | 120日历天 | [7 empty] | 谭新华 | 刘建旭 | 李玉强
23 | 中心城区220千伏线路及盛泉线改接工程 | 43856.1 | 13170 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 2026-06-15 | [7 empty] | 胡桐菲 | 王尧 | 李玉强
24 | 烟台体育公园提升改造项目（一期） | 17695.62 | 5314 | 开工令 | 2026-01-28 | 2026-06-30 | [7 empty] | 王昌鹏 | 慕安疆 | 李玉强
25 | 华能烟台电厂220千伏电力管廊工程施工2标段 | 37052.91 | 11127 | 开工令 | 2026-04-13 | 2026-12-31 | [7 empty] | 王暖绪 | 于佳玮 | 李玉强
26 | 莱山区岱山区片老旧街区改造项目-老旧设施更新改造工程施工 | 8961.03 | 2691 | 开工令 | 2026-04-28 | 2026-07-30 | [7 empty] | 张现坤 | 孔祥飞 | 李玉强
| 小计 | 791602.47 | 237718 | / | / | / | / | / | / | 15149.36 | / | 0
未开工工程
1 | 莱山经济开发区动能转换示范区 B 区城市更新项目---高层次人才创业园等配套设施装修工程总承包（EPC） | 832.5 | 250 | [9 empty] | 中标未开工。 | [9 empty] | 中标后一直未开工，后该工程取消施工
2 | 莱山区园区道路配套设施项目-沟莱线拓宽改造项目工程总承包（EPC） | 125181.36 | 37592 | [9 empty] | 中标未开工。 | [9 empty] | 业主资金模式变动，重新组织招标
3 | 莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目-莱山区园区道路配套设施项目-东宝路北延、泰华北路东延、金斗山路及莱山区公交场站工程总承包(EPC)（一标段） | 158115.06 | 47482 | / | 2023-07-25 | 2024/12/30 | [6 empty] | 该项目中的其他道路施工取消，已经完成的桂山路道路修补工程将纳入到后续立项的项目中进行竣工和结算，在新立项的项目未完成招投标及合同签订前，桂山路道路修补工程的工期及其他相关工作顺延至新项目开工。
| 小计 | 284128.92 | 85324 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
| 总经理签字： |  | 常务副总经理、分管副总经理签字： |  |  |  | 财务负责人签字： |  |  |  |  | 结算管理部门负责人签字： | [5 empty] | 编制人签字：
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整

## 装饰幕墙
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：烟建集团装饰幕墙分公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.6.20
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 递交时间 |  | 结算递交造价(万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 负责人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案 时间 | 其中本月新增项 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 竣工项目 |  | 定案项目
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | [11 empty] | 个数 | 造价 | 个数 | 造价
以下工程为2025年6月30日前竣工未定案工程
1 | 第九七〇医院工程建设项目 | 3675 | 735 | / | 开工令 | / | 2024-07-22 | 2024-09-29 | 2024-08-15 | 816 |  |  | 审计单位已按约定回函的方式将签证及结算方式等问题推到台前，医院保障处助理呈批件已报处长，处长提出意见（原则上同意），需补充情况说明。项目部和保障处助理已经对接，情况说明由项目部起草后报给保障处。 | 高煜 | 高煜 | 李天石 | 22 | 2026/11
2 | 第九七〇医院零星维修工程 | 1500 | 300 | / | 开工令 | / | 2024-07-22 | 2024-09-29 | 2024-08-15 | 87.71 |  |  | 烟台院区已经审核完成，审定产值83.9万，待总包中铁九局与院方办理完盖章手续后给我方出具79.7万结算单。审计正着手准备威海院区的审核工作。 | 高煜 | 高煜 | 李天石 | 22 | 2026/11
3 | 辽宁省军区机关老旧住房小区改造工程-市政、绿化及外墙专业分包工程 | 20565 | 4113 | 2022-10-15 | 开工令 | 2023-05-31 | 2024-07-25 | 2024-10-03 | 2024-08-10 | 4475.61 |  |  | 涉及结算需补充的资料代建单位已经完成签字盖章，军区已经完成各部门签字，正在走盖章流程。 | 曲佳佳 | 曲佳佳 | 李天石 | 22 | 2026/7
| 未定案造价小计 | 25740 | 5148 | / | / | / | / | / | / | 5379.32 | / | 0
以下工程为2025年7月1日-2025年12月31日竣工未定案工程
2
| 未定案造价小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
| 未定案造价合计 | 25740 | 5148 | / | / | / | / | / | / | 5379.32 | / | 0
| 本年度考核竣工工程合计 | 25740 | 5148 | / | / | / | / | / | / | 5379.32 | / | 0
| 截止到本月竣工工程合计 | 25740 | 5148 | / | / | / | / | / | / | 5379.32 | / | 0
在建工程
1 | 金象泰阳光海岸p-1#、1#-8#楼及地下车库项目铝合金门窗百叶等制作安装工程（含补充协议） | 56000 | 1296 | 2024-04-15 | 2024-09-29 | 2024-06-15 | [16 empty] | 验收合格后20日内，递交结算资料
2 | 北仑春晓CX-3-05-02地块房地产项目玻纤增强聚氨酯门窗 | 13485 | 2697 | 2024-10-05 | 开工令 | 2025-03-30
| 小计 | 69485 | 3993 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
未开工工程
1
2
| 小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
停工工程
1
2
| 小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
诉讼工程
1 | 中梁悦山府精装修工程及补充协议 | 13780.55 | 2844.5 | 2021-05-15 | 开工令 | / | 2023-04-30 | 2023-07-09 | 2023-05-19 | 3005 | 2024-07-25 | 2796.4 | 2024年7月25日，法院对原合同诉讼出具一审判决书，2024年9月13日，法院二审维持原判。2024年10月28日，进入执行阶段。2024年9月25日，我司针对补充协议金额883898.87元、签证部分762976.35元及质保金826834.2元网上提交诉讼资料，暂未立案。我方于1月底撤诉，计划通过监管账户+莱阳中梁房产进行处理的方式与甲方和解。2025年7月12日，我方签署莱阳中梁华府裙房商业10-109、10-110两套房产《承诺函》交予中梁方，目前中梁方还在走抵房的内部流程，待走完流程后办理房产过户手续；《三方抵顶协议》已取回；2025年10月30日收到莱阳中梁华府裙房商业10-109、10-110两套房产纸质网签合同。2025年12月25日，办理完成莱阳中梁华府裙房商业2-102、及人防车位322网签手续。10-109已办理房产证，10-110与2-102预计7月办理房产证。 | 董鹏 | 于卓民
| 小计 | 13780.55 | 2844.5 | / | / | / | / | / | / | 3005 | / | 2796.4
| 总经理签字： |  | 分管副总签字： |  |  |  | 财务负责人签字： |  |  |  |  | 结算管理部门负责人签字： | [5 empty] | 编制人签字：
Note on B3: yjm8300z: 补充协议不单独占一行，与总包合同额合并即可。
Note on C3: yjm8300z: 带折字的面积不需要统计，按照0处理。
Note on M3: yjm8300z: 保留两位小数
Note on N3: yjm8300z: 写出结算具体编制或核对进展并进行量化。例如：结算已递交甲方，暂未开始核对。结算正在核对，土建已核对20%，安装已核对50%。工程量已核对完毕，正在与审计沟通争议问题，争议造价约150万元。
Note on R3: yjm8300z: 从竣工报告时间算至每月20日，满30日算一个月，不满30日不算一个月。例如2023/8/31日竣工，2024年1月份报表中定案逾期时间应填4。
Note on S3: yjm8300z: 计划2025/3是指2025年2月21日至3月20日之间能定案。
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整

## 国际公司
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：烟建国际发展有限公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.6.20
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 递交时间 |  | 结算递交造价 (万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 责任人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案时间 | 其中本月新增项 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 竣工项目 |  | 定案项目
以下工程为2026年定案工程（2022年7月1日-2022年12月31日竣工工程）
1 | 法国开发署贷款仙居县生物多样性保护和开发示范工程项目 | 18184.87 | 15358 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2020-05-27 | 2021-08-09 | 2021-10-18 | 2022/9/21 | 14720.1652 | 2026/6/17 | 13476.2912 | 2026年6月8日收到电子版业主审定文件，6月17日收到业主方竣工结算说明。 | 张文涛 | 张秉政 | 刘安志 | 0 |  |  |  | 1 | 13476.2912 | 本项目为诉讼项目，于2026年4月2日收到裁决书更正裁决文件。
| 定案造价小计 | 18184.87 | 15358 | / | / | / | / | / | / | 14720.1652 | / | 13476.2912 | [8 empty] | 1 | 13476.2912
以下工程为2026年定案工程（2025年7月1日-2025年12月31日竣工工程）
1 | 秘鲁钱凯港多功能码头新一期集装箱板房安装调试技术服务项目 | 256 | 10 | 2025/7/12 | 2025/7/12 | 2025/8/10 | 2025/8/10 | 2025/10/20 | 2025/8/10 | 10 | 2026/1/23 | 10 | 定案 | 邹浩 | 邹浩 | 刘安志 | 6
2 | 秘鲁钱凯港新增出入口控制及人行道项目 | / | 85.6248 | 2025/4/12 | 2025/4/12 | 2025/5/31 | 2025/7/22 | 2025/10/2 | 2025/7/22 | 145.4638 | 2025/7/22 | 145.4638 | 定案 | 邹浩 | 邹浩 | 刘安志 | 0
| 定案造价小计 | 256 | 95.6248 | / | / | / | / | / | / | 155.4638 | / | 155.4638
以下工程为2026年定案工程（2026年1月1日-2026年6月30日竣工工程）
1 | 莱索托新参议院项目 | 6000 | 9268 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 2023/4/15 | 2026/01/05 | 2026/03/16 | 2026/01/08 | 9253.4252 | 2026/1/8 | 9293.6907 | 定案 | 赵勇 | 赵勇 | 刘安志 | 4 | [5 empty] | 经核实业主，该项目不出具定案报告，以第26期账单批复定案。
2 | 秘鲁钱凯港钢筋混凝土悬臂平台项目 | / | 130.34 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/6/9 | 2026-05-18 | 125.3473 | 2026-05-07 | 128.1375 | 固定总价合同，无正式定案文件，以原合同和签证为定案文件。 | 邹浩 | 邹浩 | 刘安志 | 2 |  |  |  | 1 | 128.1375 | 以取得竣工验收报告时间2026年5月7日为定案时间
3 | 斐济拉特森公寓公寓隔油池项目 | / | 4.54 | 2026/2/1 | 2026/2/1 | 2026/2/26 | 2026/2/26 | 2026/5/7 | 2026/2/26 | 4.5748 | 2026/2/26 | 4.5748 | 固定总价合同，竣工即定案，无定案报告，工程款已全部收齐。 | 李桦宇 | 李桦宇 | 刘安志 | 0
4 | 斐济Extra警卫室项目 | 25 | 41.58 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2026/4/19 | 2026/4/19 | 2026/6/28 | 2026/4/19 | 42.0025 | 2026/4/19 | 42.0025 | 项目工程款已全部回收，以收款进行定案。 | 李桦宇 | 李桦宇 | 刘安志 | 0 |  | 1 | 41.58 | 1 | 42.0025 | 本项目私人业主，无法出具正式竣工报告和定案文件
| 定案造价小计 | 6025 | 9444.46 | / | / | / | / | / | / | 9425.3499 | / | 9468.4056 | [6 empty] | 1 | 41.58 | 2 | 170.14
以下工程为2026年定案工程（2026年7月1日-2026年12月31日竣工工程）
1
2
3
4
5
| 定案造价小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 定案造价合计 | 24465.87 | 24898.0848 | / | / | / | / | / | / | 24300.9788 | / | 23100.1606 | [6 empty] | 1 | 41.58 | 3 | 13646.4313
以下工程为2025年7月1日-2025年12月31日竣工未定案工程
| 未定案造价小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
以下工程为2026年1月1日-2026年6月30日竣工未定案工程
1 | 加纳邦索环境与可持续发展大学项目 | 43237 | 19821 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2026/2/28 | 2026/6/23 | [5 empty] | 吴海涛 | 吴海涛 | 刘安志 | 3 | 2026/8 |  |  |  |  | 项目实际验收时间为4月14日，收到竣工验收报告时间为5月18日。以4月14日加70天，6月23日开始考核逾期递交。
| 未定案造价小计 | 43237 | 19821 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
以下工程为2025年7月1日-2025年12月31日竣工未定案工程
| 未定案造价小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
| 未定案造价合计 | 43237 | 19821 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
| 本年度考核竣工工程合计 | 67702.87 | 44719.0848 | / | / | / | / | / | / | 24300.9788 | / | 23100.1606 | [6 empty] | 1 | 41.58 | 3 | 13646.4313
| 截止到本月竣工工程合计 | 67702.87 | 44719.0848 | / | / | / | / | / | / | 24300.9788 | / | 23100.1606 | [6 empty] | 1 | 41.58 | 3 | 13646.4313
在建工程
1 | 中国驻秘鲁大使馆常年维修服务项目 | / | / | 2025/6/2 | 2025/6/2 | 2026/6/1 | [16 empty] | 本项目维修工作按需实施，维修内容、维修时间、维修造价等均不确定，每次维修前，我司根据使馆提供维修内容进行报价，双方确认报价后我司安排人员进场。
2 | 斐济船务公司仓库及办公室项目 | 1245.88 | 1006.4654 | 2025/8/10 | 2025/8/20 | 2026/4/12 | 2026/8/30
3 | 斐济kavishay公寓项目 | 805 | 1448.64 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2026/1/21 | 2026/9/7
4 | 斐济北岛新世界超市项目 | 1755 | 2002.1512 | 2025/12/8 | 2025/12/8 | 2026/7/20 | 2026/9/22
5 | 斐济CJP厂房办公区项目 | 552.48 | 572.814 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2026/7/20 | 2026/10/9
6 | 斐济楠迪Extra商场项目 | 14708 | 13849.7175 | 2025/10/1 | 2025/10/1 | 2027/1/31 | 2027/3/28
7 | 斐济CJP ALFA厂房项目 | 1166 | 1356.0402 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2027/3/14 | 2027/5/7
8 | 斐济RPL商业中心项目 | 7455 | 8864.2278 | 2025/10/15 | 2026/1/2 | 2027/4/14 | 2027/9/21
| 小计 | 27687.36 | 29100.056 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
未开工工程
1
2
3
| 小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
停工工程
1 | 乌干达实验楼项目 | 13273 | 1499 | 2022/9/1 | 2022-09-01 | 2024/9/1 | 2025/7/3 | [6 empty] | 张广米 | 倪士军 | [7 empty] | 业主付款违约
2
| 小计 | 13273 | 1499 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
诉讼工程
1 | 斐济伟汉外交公寓 | 5978 | 4521 | 2023/6/6 | 2023/6/18 | 2024/9/6 | 2024/11/25 |  | 2024-01-20 | 703.1515 |  |  | 已于2026年6月17日签订宣誓书，确认我方提供的证据真实有效。 | 张世凯 | 苑春军
2 | 中塔文化交流中心室内外装修及室外配套工程 | 14000（折） | 2100 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2019-04-20 | 2021-12-13 | 2022-02-21 | 2022-01-13 | 2520.44 |  |  | 6月9日已将与塔中矿业谈判进展情况告知使馆，使馆已知悉，但由于使馆经商处孙贺参赞回国休假了，使馆回复待孙参返塔后联系我方。 | 刘诚 | 武国翔
3 | 塔中矿业有限公司苦盏市宾馆改扩建装修工程 | 3873（折） | 581 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2019-01-30 | 2021-12-13 | 2022-02-21 | 2022-01-13 | 727.62 |  |  |  | 宫钦学 | 武国翔
| 小计 | 426413.07 | 291995.5362 | / | / | / | / | / | / | 125456.1056 | / | 13476.2912
| 总经理签字： |  | 分管副总经理签字： |  |  |  | 财务负责人签字： |  |  |  |  | 结算管理部门负责人签字： | [5 empty] | 编制人签字：
Note on B3: yjm8300z: 补充协议不单独占一行，与总包合同额合并即可。
Note on C3: yjm8300z: 带折字的面积不需要统计，按照0处理。
Note on M3: yjm8300z: 保留两位小数，合计数取整。
Note on N3: yjm8300z: 写出结算具体编制或核对进展并进行量化。例如：结算已递交甲方，暂未开始核对。结算正在核对，土建已核对20%，安装已核对50%。工程量已核对完毕，正在与审计沟通争议问题，争议造价约150万元。
Note on R3: yjm8300z: 从竣工报告时间算至每月20日，满30日算一个月，不满30日不算一个月。例如2023/8/31日竣工，2024年1月份报表中定案逾期时间应填4。
Note on S3: yjm8300z: 计划2024/3是指2024年2月21日至3月20日之间能定案。
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整
Note on I4: Administrator:竣工时间+70天

## 马来公司
2026年竣工结算定案情况一览表
单位名称：烟建集团马来西亚有限公司 | [12 empty] | 填写时间：2026.06.18
序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 合同价款(万元) | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 结算递交时间 |  | 结算递交造价 (万元) | 结算定案时间 | 结算定 案造价(万元) | 结算定案情况 | 项目 经理 | 结算 负责人 | 分管副总经理 | 定案逾期时间（月） | 计划定案时间 | 其中本月新增项 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 合同 | 实际 | 合同 | 实际 | 应递交 | 实际递交 | [9 empty] | 竣工项目 |  | 定案项目
以下工程为2026年定案工程（2025年7月1日-2025年12月31日竣工工程）
1 | 马来西亚聚胶厂房改造项目 | 8200 | 2109.0262 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-06-29 | 2025/10/30 | 2026-01-09 | 2025/11/30 | 2275.2401 | 2026-01-27 | 2268.684 | 定案 | 吕宏杰 | 吕宏杰 | 苗田田 | 2
| 定案造价小计 | 8200 | 2109.0262 | / | / | / | / | / | / | 2275.2401 | / | 2268.684 | [8 empty] | 0 | 0
以下工程为2026年定案工程（2026年1月1日-2026年6月30日竣工工程）
1
| 定案造价小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 定案造价合计 | 8200 | 2109.0262 | [6 empty] | 2275.2401 |  | 2268.684 | [8 empty] | 0 | 0
以下工程为2025年7月1日-2025年12月31日竣工未定案工程
1 | 马来西亚阿瑞娜高层公寓二期项目 | 61835 | 10717 | 2023/8/21 | 2023/10/12 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2026-01-06 | 2026-01-28 | 12153.9511 |  |  | 与QS核对签证中。 | 万绍荣 | 苗田田 | 苗田田 | 7 | 2026/10
| 未定案造价小计 | 61835 | 10717 | / | / | / | / | / | / | 12153.9511 | / | 0 | [6 empty] | 0 | 0
以下工程为2026年1月1日-2026年6月30日竣工未定案工程
1 | 马来西亚新山KIP商业中心改造项目 | 12708 | 2516.8325 | 2025/6/3 | 2025/6/3 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2026/4/13 | 2026-04-07 | 2865.0645 |  |  | 正与QS核对签证，按要求补充资料。 | 宋烘辉 | 宋烘辉 | 苗田田 | 4 | 2026/12
2 | 马来西亚里约城三期项目 | 161595 | 25903 | 2023/3/1 | 2023-03-01 | 2026/2/28 | 2026/2/13 | 2026/4/24 | 2026-02-21 | 27514.7991 |  |  | 与QS算量审核及核对中。 | 王浩臣 | 王浩臣 | 苗田田 | 4 | 2026/11
3 | 马来西亚天空阁项目 | 28700 | 6464.82 | 2024/6/18 | 2024-06-18 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/8/26 |  |  |  |  | 目前正准备竣工结算编制 | / | 史浩良 | 苗田田 | 0 | 2026/12 | 1 | 6465
| 未定案造价小计 | 203003 | 34884.6525 | / | / | / | / | / | / | 30379.8636 | / | 0 | [6 empty] | 1 | 6465
| 未定案造价合计 | 264838 | 45601.6525 | / | / | / | / | / | / | 42533.8147 | / | 0 | [6 empty] | 1 | 6465
| 本年度考核竣工工程合计 | 273038 | 47710.6787 | / | / | / | / | / | / | 44809.0547 | / | 2268.684 | [6 empty] | 1 | 6465 | 0 | 0
| 截止到本月竣工工程合计 | 273038 | 47710.6787 | / | / | / | / | / | / | 44809.0547 | / | 2268.684 | [6 empty] | 1 | 6465 | 0 | 0
在建工程
1 | 马来西亚新山城市丽景售楼处项目 | 582 | 544.5 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2026-04-17 | [16 empty] | 未竣工，已申请延期
2 | 马来西亚科沃高层公寓项目 | 109768 | 20605.46 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2026-09-24
3 | 马来西亚阿瑞卡高层公寓项目 | 89829.62 | 20040.2 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2027-01-15
4 | 马来西亚万宜卡拉迪亚项目 | 6601.5 | 24177.17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2027-02-20 | [16 empty] | 已申请95天工期签证
5 | 马来西亚加影新纪元大学教学楼改造项目 | 25210 | 3389 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2027-05-01 | [16 empty] | 合同价款为暂估金额，待设计完成后确定最终金额。
| 小计 | 231991.12 | 68756.33 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
未开工工程
1 | /
| 小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
停工工程
1 | /
| 小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
诉讼工程
1 | /
| 小计 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0
| 总经理签字： |  | 分管副总经理签字： |  |  |  | 财务负责人签字： |  |  |  |  | 结算管理部门负责人签字： | [5 empty] | 编制人签字：
Note on B3: yjm8300z: 补充协议不单独占一行，与总包合同额合并即可。
Note on C3: yjm8300z: 带折字的面积不需要统计，按照0处理。
Note on M3: yjm8300z: 保留两位小数，合计数取整。
Note on N3: yjm8300z: 写出结算具体编制或核对进展并进行量化。例如：结算已递交甲方，暂未开始核对。结算正在核对，土建已核对20%，安装已核对50%。工程量已核对完毕，正在与审计沟通争议问题，争议造价约150万元。
Note on R3: yjm8300z: 从竣工报告时间算至每月20日，满30日算一个月，不满30日不算一个月。例如2023/8/31日竣工，2024年1月份报表中定案逾期时间应填4。
Note on S3: yjm8300z: 计划2024/3是指2024年2月21日至3月20日之间能定案。
Note on T3: yjm8300z: 加粗并取整
Note on I4: Administrator:竣工时间+70天